|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Отчет принят»** От Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (расшифровка) М.П.  |  | Приложение 5К Соглашению от «24» апреля 2015 г. № 3 – РП7-ЗДН о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение региональной программы  |

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«ДЕТСТВО БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ И НАСИЛИЯ»**

**В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Соглашение о выделении гранта от «24» апреля 2015 года № 3 – РП7-ЗДН

Отчетный период: с 24 апреля 2015 года по 31 декабря 2017 года

Грантополучатель: Государственное бюджетное учреждение «Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям» (ГБУ «Областной Центр «Семья» г. Тверь)

Контактное лицо (ФИО): Суханова Ирина Владимировна

Телефон: 8 (4822) 35-33-22;

Адрес электронной почты:  semiacenter@mail.ru

Ответственный исполнитель: Министерство социальной защиты населения Тверской области

Контактное лицо (ФИО): Хохлова Елена Вячеславовна

Телефон: 8 (4822) 34-27-63;

Адрес электронной почты: dep\_soczashity@web.region.tver.ru,

Директор ГБУ «Областной Центр «Семья» И.В. Суханова

 М.П.

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

**I. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД………………..3**

1.1. Цель программы…………………………………………………………………3

1.2. Задачи программы……………………………………………………………….3

1.3. Ожидаемые результаты деятельности………………………………..................4

**II. ОПИСАНИЕ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ……………………….5**

2.1. Деятельность, проведенная в отчетный период по выполнению каждой из задач Программы …………………..………………………………………………..5

2.2. Достигнутые результаты……………………………………………………….23

2.3.Сравнительная оценка фактической деятельности и запланированной………………………………………………………………….....30

2.4. Анализ эффективности реализации Программы………………………………36

|  |  |
| --- | --- |
| От Ответственного исполнителя: | От Грантополучателя: |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (расшифровка) (должность) (подпись) (расшифровка)

 М.П. М.П.

1. **ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

Период – с 24 апреля 2015 года по 31 декабря 2017 года

* 1. **Цель Программы:**

Улучшение качества жизни детей и семей с детьми посредством формирования в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия к детям; совершенствование системы социальной работы с семьей в области профилактики социального сиротства через институализацию практики работы по предотвращению жестокого обращения; создание оптимальных условий и обеспечение реабилитации детей, ставших жертвами насилия и преступных посягательств, пострадавших от жестокого обращения в семьях.

* 1. **Задачи Программы:**

1.2.1.Изучить и проанализировать причины агрессивного поведения, направленного на детей в городах и районах области и факторы риска жестокого обращения с детьми.

1.2.2.Внедрение эффективных социальных технологий и методик терапевтической работы с детьми, пострадавшими от жестокого обращения в семьях (в т.ч. сексуального насилия).

1.2.3.Открытие новых структур в учреждениях, деятельность которых направлена на психосоциальную помощь детям, подвергшимся жестокому обращению и/или психофизическому, сексуальному насилию в семьях, профилактику агрессивного поведения в среде детей и подростков и обеспечение развития реабилитационной среды.

1.2.4. Организовать работу по методическому обеспечению и сопровождению специалистов, работающих с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств, и их семьями.

1.2.5.Организовать предоставление социальных услуг несовершеннолетним, пострадавшим от насилия и преступных посягательств, в том числе сексуального насилия, детям и подросткам, склонным к агрессивному поведению.

1.2.6. Совершенствование системы межведомственного взаимодействия по профилактике, раннему выявлению случаев жестокого обращения с детьми и организации психосоциальной помощи детям, подвергшимся жестокому обращению.

* + 1. Повышение образовательного уровня родителей и иных граждан путем их обучения и информирования о признаках и формах насилия в отношении детей и ответственности за действия, направленные против детей, правилах безопасности для детей в целях предупреждения преступных посягательств.

1.2.8.Обеспечить проведение информационно-просветительской кампании среди подростков о недопустимости жестокого обращения со сверстниками, о правилах безопасного поведения в социуме, а также возможностях получения помощи в случае жестокого обращения, преступных посягательств и сексуального насилия детей путем проведения акций, распространения рекламной просветительской продукции и т.д.

* 1. **Ожидаемые результаты деятельности:**

Обозначенные задачи требуют применения системного комплексного межведомственного взаимодействия, новых подходов к решению проблем профилактики жестокого обращения с детьми, внедрения новых услуг для детей, переживших насилие. Решение поставленных задач возможно только программно-целевым способом.

 В ходе выполнения программы будут достигнуты в целом следующие результаты:

1. снижение численности детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью детей, на 20% (т.е. с 27 до 21 человек);
2. снижение численности родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми, на 100%;
3. снижение численности несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, в том числе сексуального характера, на 20% (т.е. с 909 до 727 человек);
4. снижение количества семей состоящих на учете в учреждениях социальной защиты населения, находящихся в социально опасном положении, на 20% (т.е. с 2622 до 2097 человек);
5. снижение количества несовершеннолетних состоящих на учете в учреждениях социальной защиты населения, находящихся в социально опасном положении на 20% (т.е. с 4689 до 3751 человек);
6. создание условий для проведения успешной психосоциальной реабилитации и адаптации в социуме детей, подвергшихся жестокому обращению, психофизическому насилию в семьях и ближайшем окружении, находящихся в трудной жизненной ситуации;
7. формирование в подростковой среде способности к эмпатии, толерантности, развитие социальной восприимчивости, способности выхода из конфликтных ситуаций.

**Предусмотрено:**

Финансирование мероприятий за счет собственных средств на сумму **14 399 818 рублей**.

Финансирование мероприятий ***за счет средств Фонда на сумму 5 938 278 рублей.***

1. **ОПИСАНИЕ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**
	1. **Деятельность, проведенная в отчетный период по выполнению каждой из задач Программы:**

В ходе реализации региональной Программы решались следующие задачи:

**Реализация задачи 1.** «Изучить и проанализировать причины агрессивного поведения, направленного на детей в городах и районах области и факторов риска жестокого обращения с детьми».

**Мероприятие 1.1.**

**Проведение социологического исследования причин и факторов риска проявления психофизической агрессии в семьях на территориях муниципальных образований Тверской области**.

Задачей социологического исследования явилось выявление объективных причин и факторов риска проявления психофизической агрессии в подростковой среде и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Всего в исследовании приняло участие 800 человек, из них 362 родителя из семей – ГБУ «КЦСОН»; 83 детей ГБУ «СРЦН» и 35 родителей ГБУ «СРЦН»; 104 классных руководителей; 101 школьников и 115 родителей школьников из семей группы «риска»

 Из 100% проанкетированных: 184 (23%) - несовершеннолетние, 512 (64 %) - родители; 104 (13%) - классные руководители.

 По результатам проведенного исследования можно сделать вывод:

1. Чаще всего агрессивное поведение у подростков проявляется в конфликтных семьях, где родители агрессивны по отношению к детям (бьют, унижают, оскорбляют).
2. Проявляя агрессию к другим, и дети и взрослые одинаково испытывают жалость к тому, кого обидели, а также стыд.
3. Причина агрессивного поведения ребенка – обида (так считают взрослые и сами дети).
4. Обида – основное чувство ребенка при получении агрессии – 31 % ответов; а также безразличие и желание ответить тем же.
5. Дети считают, что причина агрессии в плохих оценках (29 % случаев со стороны взрослых).
6. Дети, так же как и взрослые, проявляют агрессию в виде психического давления, оскорблений, унижений (55 %) и физического воздействия (30 %) – информация из ответов детей.
7. Причина агрессии детей (по их мнению) – плохое настроение.
8. Чаще всего агрессию дети проявляют в отношении сверстников.
9. О случаях агрессивного поведения по отношению к ученикам в семье классные руководители знают лишь в 32 % случаев.
10. Алкоголизм родителей становится причиной агрессии к детям лишь в 11 5 случаев. Остальные – другие причины 9это говорит о том, что родители проявляют агрессию к детям в сознательном состоянии).
11. О синяках и ссадинах на теле подростка известно лишь в 13 % случаев.
12. 67% подростков школ – агрессивны.
13. Основными трудностями семей респонденты считают – низкий материальный достаток, который имеет отношение к агрессии в семье (47 % ответов).
14. 58% детей хотели бы относится к своим детям также, как их родители.

(Информация соц. исследования находится в Приложении 1 к отчету)

**Мероприятие 1.2.**

**Организация и проведение круглого стола на тему «Жестокое обращение с детьми в семье: проблемы и пути решения».**

К участию в работе круглого стола были приглашены представители исполнительных органов власти, специалисты, работающие с семьей и детьми, представители органов и учреждений профилактики безнадзорности несовершеннолетних и общественные организации. Всего присутствовало – 50 человек.

В ходе совещания были внесены предложения по рабочим вопросам:

 - учреждениям здравоохранения Тверской области необходимо экстренно информировать учреждения социальной защиты населения о выявленных в ходе диспансеризации, при обращениях и поступлениях в больницу случаях неблагополучия в семьях, в частности, о случаях жестокого обращения с ребенком и пренебрежением нуждами ребенка;

- учреждениям образования усилить работу по выявлению случаев жестокого обращения с детьми, угрозы жизни и здоровью ребенка и оперативно информировать об этом учреждения социальной защиты населения;

- учреждениям социальной защиты населения, работающим с семьями и детьми, в рамках социального сопровождения усилить работу по преодолению неблагополучия в семьях, в том числе работу с семьями, поставленными на учет по тревожному сигналу.

**Мероприятие 1.3. «Организация и проведение итоговой региональной конференции по результатам реализации программы».**

 В 2017 году по итогам реализации мероприятий программы проведено мероприятия 1.3. «Организация и проведение итоговой региональной конференции по результатам реализации программы». В мероприятии приняли участие руководители и специалисты системы социальной защиты населения Тверской области, представители разных ведомств. Представители пилотных учреждений выступили с докладами о результатах работы за период 2015-2017 г.г. Освещены вопросы проведения мероприятий по реализации программы на пилотных площадках. Обсуждалась проблематика причин семейного и детского неблагополучия, были представлены случаи пренебрежения нуждами детей в семьях. Состоялась презентация наиболее актуальных и эффективных социальных технологий из опыта работы пилотных учреждений. Итоговое мероприятие позволило обобщить результаты реализации региональной программы, вынести решения о дальнейших возможных формах профилактической и реабилитационной работы с неблагополучными семьями, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, наметить перспективы развития системы кризисной помощи.

**В соответствии с задачей 2.** «Внедрить на пилотных территориях эффективные социальные технологии оказания экстренной помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения в семьях (в том числе сексуального насилия)».

**Мероприятие 2.1.**

**Внедрение социальных технологий «Куратор случая», «Интенсивная терапия на дому», «Практика семейного консультирования»**.

В 2015 году социальным технологиям «Куратор случая», «Интенсивная терапия на дому» обучены 20 специалистов (специалисты по социальной работе, социальные педагоги, педагоги-психологи) из комплексных центров социального обслуживания населения Тверской области: ГБУ «Тверской комплексный центр социального обслуживания населения», ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Вышний Волочек и Вышневолоцкого района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Ржев и Ржевского района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бежецкого района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Молоковского района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Нелидовского района. Услуги по обучению были оказаны преподавателями автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования «Московский гуманитарно-экономический институт».

В 2016 году социальной технологии «Практика семейного консультирования» обучены 10 психологов и педагогов-психологов. Обучение проводилось в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тверской государственный университет».

Социальные технологии оказания экстренной помощи пострадавшим внедрены на пилотных территориях города Тверь, Вышний Волочек, Ржев, Бежецкого, Конаковского, Молоковского, Нелидовского районов Тверской области.

С 2015 года с применением данных технологий проводится профилактическая и реабилитационная работа с семьями и детьми.

Охват целевых групп с применением указанных выше технологий социальной работы в учреждениях области следующий:

- за 2015 год: 154 семьи и в них 241 ребенок;

- за 2016 год: 1244 семей и в них 1008 детей;

- за 2017 год: 1879 семей и в них 2937 детей.

**В соответствии с задачей 3. «**Открытие новых структур в учреждениях, деятельность которых направлена на психосоциальную помощь детям, подвергшимся жестокому обращению и/или психофизическому, сексуальному насилию в семьях, профилактику агрессивного поведения в среде детей и подростков и обеспечение развития реабилитационной среды».

 **Мероприятие 3.1.**

 **Открытие и организация работы отделений профилактики детского и семейного неблагополучия**.

В 2015 году отделения профилактики детского и семейного неблагополучия открыты в 7 учреждениях: ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Тверь, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Вышневолоцкого района, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Ржев, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Бежецкого района, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Конаковского района, ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Молоковского района, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Нелидовского района.

Отделения предназначены для комплексного обслуживания семей и детей, нуждающихся в социальной поддержке, путем оказания современной и квалифицированной социально-реабилитационной, педагогической, психологической, юридической и социально-экономической помощи, оказания психосоциальной помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения в семьях, в преодолении кризисной ситуации и нормализации жизнедеятельности.

С 2016 года специалистами отделений проводится системная работа по выявлению пострадавших детей и матерей, оказанию им кризисной помощи, в том числе в ситуации пренебрежения нуждами ребенка и неблагополучия семьи.

Для каждой семьи специалисты отделений разрабатывают индивидуальную программу, направленную на сохранение (восстановление) внутрисемейных отношений, устранение факторов риска проявления агрессии в семьях, причин конфликтов.

За период реализации Программы в отделениях на пилотных территориях состояли на социальном сопровождении и получили услуги в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних на пилотных территориях:

- в 2016 году: 681 семья и 1346 детей;

- в 2017 году: 369 семей и 710 детей.

**Мероприятие 3.2.**

**Организация работы служб кризисной помощи на базе отделений профилактики детского и семейного неблагополучия с применением эффективных методов терапевтической работы с детьми, пострадавшими от жестокого обращения в семьях «Метод психодрамы в работе с семьями», «Рациональная индивидуальная психотерапия с девиантными детьми»,** **«Теория и практика травмотерапии», «Методы психотерапевтической работы с негативными эмоциями и состояниями».**

В 2015 году было открыто 8 служб кризисной помощи в 8 отделениях пилотных учреждений Тверской области на собственные средства в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних: ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Тверь, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Вышневолоцкого района, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Ржев, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Бежецкого района, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Конаковского района, ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Молоковского района, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Нелидовского района и ГБУ «Областной Центр «Семья».

В 2015 году обучение методам психотерапевтической работы «Метод психодрамы в работе с семьями», «Рациональная индивидуальная психотерапия с девиантными детьми» прошли 12 педагогов-психологов служб кризисной помощи. Услуги по обучению были оказаны преподавателями ГАУ города Москвы «Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы.

В 2016 году обучение методам психотерапевтической работы «Теория и практика травмотерапии» прошли 12 педагогов-психологов служб кризисной помощи. Услуги по обучению предоставило Образовательное учреждение высшего образования «Тверской институт экологии и права».

В 2017 году 12 специалистов ГБУ «Тверской комплексный центр социального обслуживания населения», ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Вышний Волочек и Вышневолоцкого района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Ржев и Ржевского района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бежецкого района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Молоковского района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Нелидовского района обучены социальной технологии «Методы психотерапевтической работы с негативными эмоциями и состояниями» в Образовательном учреждении высшего образования «Тверской институт экологии и права».

Деятельность служб направлена на психосоциальную помощь детям, подвергшимся жестокому обращению и/или психофизическому, сексуальному насилию в семьях, профилактику агрессивного поведения в среде детей и подростков и обеспечение развития реабилитационной среды.

Открытие служб по работе с семьей и детьми позволило увеличить охват обслуживаемых семей, выявленных на ранней стадии семейного и детского неблагополучия.

Специалисты с применением освоенных технологий провели работу на пилотных территориях со следующим охватом:

- за 2015 год: 27 семей и 36 детей;

- за 2016 год: 921семья и 1096 детей;

- за 2017 год: 449 семей и в них 689 детей.

Данным методикам посредством передачи опыта на рабочих группах Областного сообщества психологов обучены также специалисты других учреждений социальной защиты населения области, которые оказывают помощь детям из кризисных семей. Поэтому методики психотерапевтической работы распространены в практике шире.

Охват целевых групп с применением психотерапевтических методов, направленных на психосоциальную помощь детям, подвергшимся жестокому обращению и/или психофизическому, сексуальному насилию в семьях, профилактику агрессивного поведения в среде детей и подростков и обеспечение развития реабилитационной среды в учреждениях области составил:

- в 2016 году: 921семья и 1096 детей;

- в 2017 году: 958 семей и 1264 ребенка.

**Мероприятие 3.3.**

**Открытие «Кабинет психолога».**

В 2015 году состоялось открытие и оснащение оборудованием «Кабинет психолога» в 4-х учреждениях: ГБУ «Областной Центр «Семья», ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Тверь, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Вышневолоцкого района, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Ржев.

В «Кабинет психолога» *за счет средств Фонда* в 2015 году было закуплено оборудование: компьютерная и оргтехника, реабилитационное оборудование, диагностические методики, игровое оборудование и инвентарь. Также *за счет средств Фонда* оснащен 1 мобильный «Кабинет психолога» в ГБУ «Областной Центр «Семья».

 В 2016 году состоялось открытие «Кабинет психолога» в 4-х учреждениях: ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Бежецкого района, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Конаковского района, ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (п. Молоково), ГБУ «Социальный приют для детей и подростков» Нелидовского района. В «Кабинет психолога» *за счет средств Фонда* в 2016 году было закуплено оборудование: компьютерная и оргтехника, реабилитационное оборудование, игровое оборудование и инвентарь. Закупка оборудования состоялась в декабре 2016 года. Не были приобретены диагностические методики в связи с несостоявшимся аукционом.

В 2017 году *за счет средств Фонда* «Кабинет психолога» всех пилотных учреждений оснащены полностью. В соответствии с мероприятием программы приобретены диагностические методики. Передача приобретенного имущества будет произведена по Постановлению Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в 1 квартале 2018 года.

С 2016 года специалистами кабинетов проводится диагностическая работа по определению психоэмоциональных состояний несовершеннолетних, относящихся к категории пострадавших от жестокого обращения и психофизического насилия, детей группы суицидального риска, а также их матерей.

Целевой охват психологической работой составил:

- в 2016 году: 725 несовершеннолетних;

- в 2017 году: 1664 ребенка.

**Мероприятие 3.4.**

**Открытие службы «Комната психологической разгрузки».**

В 2015 году состоялось открытие службы «Комната психологической разгрузки» и оснащение оборудованием в 4 пилотных учреждениях 3 муниципальных образований ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Тверь, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Вышневолоцкого района, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Ржев и ГБУ «Областной Центр «Семья». В 2015 году в «Комнату психологической разгрузки» *за счет средств Фонда* было закуплено оборудование: телеаппаратура, предметы интерьера, игровое оборудование.

В 2016 году состоялось открытие службы «Комната психологической разгрузки» в 4-х учреждениях: ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Бежецкого района, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Конаковского района, ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (п. Молоково), ГБУ «Социальный приют для детей и подростков» Нелидовского района. В 2016 году в «Комнату психологической разгрузки» *за счет средств Фонда* также было закуплено оборудование: предметы интерьера, игровое оборудование.

Специалистами службы проводится работа по профилактике и преодолению случаев жестокого обращения. Семьи с детьми, нуждающиеся в психологических услугах получают помощь в виде индивидуальных консультаций, семейной психотерапии, групповых занятий. Родители посредством участия в лекционных занятиях, тренингах повышают родительскую компетенцию по вопросам воспитания и развития детей, внутрисемейных и детско-родительских отношений, а также психоэмоциональных проблем. Психологи ГБУ «Областной Центр «Семья» организуют тренинговые занятия с родителями и детьми «Мой взгляд», ежемесячно проводят занятия клуба «Психология семьи».

Работа Службы «Комната психологической разгрузки» осуществляется с 2016 года.

Службой «Комната психологической разгрузки» обслужено:

- в 2016 году 468 семей и 464 ребенка;

-в 2017 году: 188 семей и 277 детей.

Целевой охват психологической реабилитационной групповой (тренинги) работой службы 8-ми пилотных учреждений составил в 2016 году – 615 детей, а в 2017 году – 1590 детей. Вовлечены в клубную работу в 2016 году 240 семей с 388 детьми, в 2017 году клуб посетили 394 семьи и 655 детей.

**Мероприятие 3.5.**

 **Открытие и организация работы отделения «Социальное убежище».**

В 2016 году за счет средств областного бюджета Тверской области проведены ремонтно-строительные работы здания и помещений, предназначенных под организацию работы отделения «Социальное убежище» в ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (п. Молоково).

В декабре 2016 г. в «Социальное убежище» в ходе проведенных процедур закупки способом запроса котировок приобретена часть мебели (кровати и тумбочки); посуда и кухонный инвентарь.

В 2017 году «Социальное убежище» полностью оснащено мебелью (столы-трансформеры, стулья, комплекты кухонной мебели) и бытовой техникой (телевизоры, холодильники, стиральная машина, микроволновые печки, чайники, электроплиты).

Произведено обеспечение отделения мягким инвентарем.

Передача приобретенного имущества будет произведена по Постановлению Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в 1 квартале 2018 года.

Отделение в 2018 году начнет свою деятельность с матерями и детьми, пострадавшими от жестокого обращения в семьях.

**Мероприятие 3.6.**

 **Открытие службы «Реабилитация пострадавших от жестокого обращения».**

В декабре 2017 года произведено оснащение службы «Реабилитация пострадавших от жестокого обращения» на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Областной клинический психоневрологический диспансер» реабилитационным оборудованием: лампа для светолечения, галоингалятор, программный комплекс для определения склонности к суициду.

Передача приобретенного имущества будет произведена по Постановлению Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в 1 квартале 2018 года.

Служба начнет свою деятельность в 2018 году.

С 2018 года Служба ежегодно будет оказывать медико-социальной помощь 20 матерям несовершеннолетних, преодолевающим алкогольную зависимость.

**В соответствии с задачей 4. «**Организовать работу по методическому обеспечению и сопровождению специалистов, работающих с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств, и их семьями» - проведены следующие мероприятия.

**Мероприятие 4.1.**

**Внедрение алгоритмов межведомственного взаимодействия по психосоциальной реабилитации детей, подвергшихся жестокому обращению в семьях (в т.ч. сексуальному насилию).**

Одной из задач ГБУ «Областной Центр «Семья» являлась отработка слаженного межведомственного взаимодействия по преодолению проблемы жестокости над детьми Тверской области. В данных целях специалисты углубленно изучали теоретические аспекты проблемы и проводили информационно-просветительскую и образовательную работу со специалистами области.

За период реализации региональной Программы специалисты ГБУ «Областной Центр «Семья» проводили мероприятия, направленные на выработку алгоритмов действий субъектов профилактики, внедрение их в действие, уточнение и корректировку схемы взаимодействия, принятие решений по оказанию экстренной помощи пострадавшим от жестокого обращения детям и их матерям.

В соответствии с обозначенной задачей и мероприятием в 2015-2017 г.г. были проведены:

* межведомственный семинар «Практика и механизмы межведомственного взаимодействия в профилактике детского и семейного неблагополучия» «Формы и методы профилактической работы по предупреждению жестокого обращения с детьми в семьях» в учреждениях образования;
* семинар для специалистов социальной защиты населения Тверской области по теме: «Профилактика суицидов среди несовершеннолетних. Жестокое обращение с детьми, раннее выявление и профилактика». Семинар для специалистов пилотных учреждений Тверской области по теме: «Основные аспекты реализации региональной программы «Детство без жестокости и насилия»: методы и формы работы, способы межведомственного взаимодействия»;
* рабочая группа с руководителями пилотных учреждений по теме: «Совершенствование работы службы «Бригада экстренной помощи на пилотных территориях»;
* рабочая группа с представителями ведомств по решению вопроса об эффективности внедрения проектного документа «Порядок действий субъектов профилактики жестокого обращения с детьми в семьях Тверской области» и обсуждению необходимости внесения поправок;
* образовательный семинар для родителей «Воспитание без жестокости: практические советы на каждый день» в рамках социальной акции «Семейная аллея»;
* рабочие группы по реализации региональной программы «Детство без жестокости и насилия» по вопросам систематизации работы Службы «Бригада экстренной помощи» на площадках: г. Твери и Калининского р-на, пилотных площадках Нелидовского, Вышневолоцкого, Бежецкого, Конаковского, Молоковского районов и г. Ржева;
* организационное семинар-совещание, посвященное принятию унифицированных форм документов, используемых в работе по профилактике жестокого обращения в семьях и социальном окружении;
* семинар для специалистов по работе с семьёй и детьми «Социально-педагогическая работа с детьми, пережившими жестокое обращение, в том числе домашнее насилие» (из опыта работы специалистов области);
* семинар для специалистов «Социально-психологические технологии раннего выявления семейного и детского неблагополучия».

**Мероприятие 4.2.**

**Создание и работа Областного методического совета, координирующего работу специалистов.**

При ГБУ «Областной Центр «Семья» создан Областной методический совет специалистов, в который вошли представители пилотных учреждений, а также других учреждений социальной защиты населения, работающих с семьями и детьми с привлечением других ведомств, заинтересованных в решении проблемы жестокого обращения с детьми и представляющих опыт работы по данному направлению.

 Цель заседаний Областного методического совета специалистов - обмен опытом работы по раннему выявлению и предупреждению жестокого обращения с детьми; выработка решений по межведомственному взаимодействию в случаях выявления жестокого обращения с детьми в семьях.

В 2015 году проведено:

* расширенное межведомственное заседание Областного методического совета специалистов по теме «Направления, методы и формы работы с семьями по раннему выявлению и предупреждению жестокого обращения с детьми».

На заседании Областного методического совета специалистов был утвержден алгоритм межведомственной работы по раннему выявлению и предупреждению жестокого обращения с детьми в семьях.

* внутриведомственное заседание Областного методического совета специалистов по теме «Обобщение опыта работы по технологиям в рамках реализации региональных программ».

Областной методический совет обобщил опыт работы учреждений по применению технологий в работе с семьей и детьми.

 В заседаниях приняли участие специалисты: представители Министерства социальной защиты населения Тверской области, инспектор отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних (ООДУУП и ПДН) УМВД России по Тверской области, консультант отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования Министерства образования Тверской области, специалисты ГБУ «Областной Центр «Семья», специалисты ГБУ «Тверской комплексный центр социального обслуживания населения», ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Рамешковского района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Нелидовского района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Жарковского района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бежецкого района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кашинского района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Кимры и Кимрского района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Вышневолоцкого района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Старицкого района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Молоковского района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г.Торжка и Торжокского района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Нелидовского района, ГБУ «Областной социально- реабилитационный центр» Молоковского района, ГБУ «Социально- реабилитационный центр» Рамешковского района, ГБУ «Социально- реабилитационный центр» г. Ржева, ГБУ «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» Нелидовского района, ГБУ «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» Старицкого района, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Вышневолоцкого района, ГБУ «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» Кашинского района, ГБУ «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Кимры, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Бежецкого района, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Конаковского района».

 В 2016 году проведено:

* заседание Областного методического совета специалистов в учреждений социальной защиты населения, работающих с семьями и детьми по теме «Программно-проектная деятельность по профилактике жестокого обращения с детьми (в т.ч. сексуального насилия)».

На заседании Областного методического совета специалистов утвержден примерный план по разработке программ и проектов в рамках темы жестокого обращения с детьми (в т.ч. сексуального насилия). Решения Областного методического совета специалистов протранслированы на пилотных территориях.

* заседание Областного методического совета специалистов по теме «Межведомственный подход к решению социальных проблем семей с детьми, в том числе в предотвращении жестокости над детьми».

 В 2017 году проведено:

* заседание Областного методического совета специалистов по теме «Влияние сотрудничества и внутриведомственного взаимодействия по повышению качества социального сопровождения семей с детьми», на котором рассматривались вопросы, в том числе, в части предоставления услуг и оказания квалифицированной помощи не относящейся к социальным услугам несовершеннолетним и их матерям, пострадавшим от жестокого обращения в семьях.

На заседании Областного методического совета специалистов обсуждались выявленные случаи сексуального насилия над детьми в семьях. Формы работы с данной категорией семей на уровне межведомственного взаимодействия.

* заседание Областного методического совета специалистов по теме «Социальная работа с семьями воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних по сохранению семьи и жизнеустройству детей, оставшихся без попечения родителей»;
* заседание Областного методического совета специалистов по теме «Эффективность социального сопровождения семей с детьми, находящихся на базовом, кризисном и экстренном уровнях социального сопровождения».

В рамках тем по осуществлению социального сопровождения семей с детьми затронуты проблемы угрозы жизни и здоровью детей в семьях, в том числе замещающих, освещены наиболее эффективные практики взаимодействия специалистов с семьями, приняты решения о том, чтобы охватить методической работой по ознакомлению с актуальными социальными технологиями воспитателей социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и создать методическое объединение старших воспитателей.

**Мероприятие 4.3.**

**Создание и работа Областного сообщества психологов для проведения супервизионных, интервизионных сессий и методической поддержки специалистов**.

При ГБУ «Областной Центр «Семья» создано и ведет системную ежемесячную работу Областное сообщество психологов. Целью рабочих заседания Сообщества является повышение профессиональной компетенции педагогов-психологов, проведение мониторинга профессиональных трудностей и трудных случаев работы психологов.

В 2015-2017 г.г. проведены рабочие группы областного сообщества психологов по темам:

1. «Проблема жестокого обращения в семье. Раннее выявление и профилактика»;
2. «Технология социальной работы с женщинами, пострадавшими от домашнего насилия»;
3. «Профилактика суицидов среди несовершеннолетних»;
4. «Профилактическая работа с несовершеннолетними по предупреждению угрозы жизни и здоровью»;
5. «Методы психодиагностики агрессивности у подростков»;
6. «Эмоционально образная терапия в работе с тревожными детьми». Профилактика суицидов. Супервизия случаев»
7. «Методики психологической работы с семьей в развитии стрессоустойчивости»;
8. «Факторы дисфункциональных отношений в замещающих семьях»;
9. Супервизия трудных случаев из практики работы психологов области «Методы психодиагностики агрессивности у подростков»;
10. «Особенности психологической работы с замещающими семьями, воспитывающими подростка, склонного к негативизму и агрессии. Супервизия случаев»;
11. «Психолого-педагогические методы формирования психологической устойчивости личности к аддиктивным факторам»;
12. «Экстремальные виды развлечений у подростков, как склонность к суицидальному поведению»;
13. «Методы индивидуальной и групповой работы с детьми и подростками с суицидальными намерениями»;
14. «Влияние развития эмоциональной близости и привязанности детей и родителей на снижение тенденций к жестокости в семье»;
15. «Влияние наказаний на поведение ребенка. Психологические аспекты»;
16. «Особенности психологической работы с несовершеннолетними, совершающими самовольные уходы из дома». Супервизия случаев»;
17. «Работа в составе межведомственной команды по оказанию экстренной помощи детям, пострадавшим от насилия». Супервизия случаев;
18. «Обобщение работы службы «Бригада экстренной помощи» - из опыта работы ГБУ «Областной Центр «Семья» и пилотных учреждений. Информация о результатах оценки угрозы жизни; варианты психологической диагностики детей, пострадавших от жестокого обращения.

Всего в мероприятиях приняли участие 359 педагогов-психологов из учреждений социальной защиты населения области.

**Мероприятие 4.4.**

**Разработка положений: «Отделение профилактики детского и семейного неблагополучия», «Отделение социального убежища», «Служба кризисной помощи».**

Работа по разработке проектов Положений проведена в 2015 и 2016 году.

По согласованию с Министерством социальной защиты населения Тверской области все Положения внедрены в работу пилотных учреждений: Положение об отделении профилактики детского и семейного неблагополучия, примерное Положение о службе «Бригада экстренной помощи», примерное Положение о работе «Служба кризисной помощи», Положение «Отделение социального убежища». На основании проектов каждое пилотное учреждение разработало и утвердило свои рабочие Положения, которые применяются в организации деятельности Служб.

**Мероприятие 4.5.**

**Разработка унифицированной формы документа «Индивидуальная программа психосоциальной реабилитации и сопровождения детей, пострадавших от жестокого обращения в семьях».**

В рамках данного мероприятия в 2015 году разработана «Индивидуальная программа психосоциальной реабилитации и сопровождения детей, пострадавших от жестокого обращения в семьях». Форма документа была представлена пилотным учреждениям. В 2016 году была произведена корректировка на основе наработанного опыта и рекомендована к работе пилотным учреждениям в новой редакции.

**В соответствии с задачей 5. «**Организовать предоставление социальных услуг несовершеннолетним, пострадавшим от насилия и преступных посягательств, в том числе сексуального насилия, детям и подросткам, склонным к агрессивному поведению.

**Мероприятие 5.1.**

**Организация работы служб «Бригада экстренной помощи» детям, пострадавшим от жестокого обращения в семьях (в т.ч. сексуального насилия) и детям группы суицидального риска на пилотных территориях Тверской области.**

На основании разработанного Положения «Бригада экстренной помощи» на пилотных территориях действуют межведомственные службы по предотвращению угрозы жизни и здоровья несовершеннолетних, оказанию помощи, в том числе на дому при возникновении неблагополучия в семьях, случаев жестокого обращения с детьми в семьях (в том числе сексуального насилия) и суицидальных случаев, которые организованы при ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. В. Волочка и Вышневолоцкого района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Ржева и Ржевского района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бежецкого района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Молоковского района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Нелидовского района.

За первое полугодие 2017 года на пилотных территориях по тревожному сигналу осуществлен выезд в 121семью, находящуюся в состоянии неблагополучия.

Количество выявленных семей, которые пренебрегают нуждами детей (в них детей) – 72 семьи (148 детей).

Количество выявленных суицидов детей (кол-во детей) – 0 случаев, с попыткой к суициду – 0 случаев.

Количество семей (в них детей), в которых дети изъяты по причине жестокого обращения и пренебрежения детскими нуждами – 17 детей из 10 семей.

Количество семей, на которых заведены уголовные дела по причине жестокого обращения с детьми (в т.ч. сексуального насилия) – 0 случаев.

За весь 2017 год на пилотных территориях по тревожному сигналу осуществлено 245 выездов в 253 семьи, находящиеся в состоянии неблагополучия.

Количество выявленных семей, которые пренебрегают нуждами детей (в них детей) – 166 семей (331 ребенок).

Количество выявленных суицидов детей (кол-во детей) – 0 случаев, с попыткой к суициду – 0 случаев.

Количество семей (в них детей), в которых дети изъяты по причине жестокого обращения и пренебрежения детскими нуждами – 35 детей из 19 семей.

Количество семей, на которых заведены уголовные дела по причине жестокого обращения с детьми (в т.ч. сексуального насилия) – 2 случая (нанесение телесных повреждений) – 2 семьи в которых 3 ребенка.

Статистика выездов по тревожному сигналу Бригад экстренной помощи на пилотных территориях показывает, что благодаря слаженной межведомственной работе мобильной службы, произошло повышение выявляемости случаев пренебрежения нуждами детей и жестокого обращения с детьми в семьях, случаев суицидального риска несовершеннолетних. Работа Службы помогает снизить риск угрозы жизни и здоровью детей в начальной стадии проявления социального неблагополучия в семьях и предотвратить случаи с необратимыми последствиями для детей.

**Мероприятие 5.2.**

**Создание службы «Бригада экстренной помощи» детям, пострадавшим от жестокого обращения в семьях (в т.ч. сексуального насилия) и детям группы суицидального риска, которая обслуживает семьи города Твери и Калининского района Тверской области**.

В ГБУ «Областной Центр «Семья» служба «Бригада экстренной помощи» обслуживаеттерритории города Твери и Калининского района Тверской области. В «Бригаду экстренной помощи» входят специалисты ГБУ «Областной Центр «Семья» во взаимодействии с ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Тверь и ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Калининского района, а также представители других ведомств по согласованию.

За первое полугодие 2017 года «Бригада экстренной помощи», действующая при ГБУ «Областной Центр «Семья», осуществила по тревожному сигналу 21 выезд в семьи, находящиеся в состоянии неблагополучия.

Количество выявленных семей, которые пренебрегают нуждами детей (в них детей) – 5 семей (12 детей).

Количество выявленных суицидов детей (кол-во детей) – 0 случаев, попыток суицидов – 2 случая.

Количество семей (в них детей), в которых дети изъяты по причине жестокого обращения и пренебрежения детскими нуждами – 2 детей из 1 семьи.

Количество семей, на которых заведены уголовные дела по причине жестокого обращения с детьми (в т.ч. сексуального насилия) – 2 семьи.

За весь 2017 год произведено 65 выездов в семьи, находящиеся в состоянии неблагополучия.

Количество выявленных семей, которые пренебрегают нуждами детей (в них детей) – 16 семей (23 ребенка).

Количество выявленных суицидов детей (кол-во детей) – 0 случаев, попыток суицидов – 2 случая.

Количество семей (в них детей), в которых дети изъяты по причине пренебрежения детскими нуждами – 7 детей из 4 семей.

Выявлена 1 кровная семья жестокого обращавшаяся с ребенком.

 Количество семей, на которых заведены административные дела– 1 семья.

**Мероприятие 5.3.**

**Организация индивидуальной работы по социальному сопровождению семей Тверской области, в которых дети пострадали от жестокого обращения в семьях, в т.ч. сексуального насилия.**

Специалисты пилотных учреждений ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Тверь, ГБУ «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» Вышневолоцкого района, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Ржева, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Бежецкого района, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Конаковского района, ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» п. Молоково, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Нелидовского района и ГБУ «Областной Центр «Семья» проводят психотерапевтическую работу с применением обученным социальным технологиям и методикам работы с семьями и детьми группы риска (в том числе и суицидального).

В первом полугодии 2017 года на пилотных территориях по проблеме жестокого обращения с детьми в семьях выявлено: 160 детей из 78 семей по основанию пренебрежения нуждами ребенка и 26 семей, жестоко обращавшихся со своими детьми.

Специалистами пилотных учреждений оказана индивидуальная социально-психологическая помощь детям из семей, нуждающимся в социальной поддержке с общим охватом за полугодие – 307 семей и 496 детей.

За 2017 год семьях выявлено: 354 ребенка из 182 семей по основанию пренебрежения нуждами ребенка и 23 семьи (в них 42 ребенка), жестоко обращавшиеся со своими детьми, в которых изъяты дети.

Специалистами пилотных учреждений оказана индивидуальная социально-психологическая помощь детям из семей, нуждающимся в социальной поддержке с общим охватом за полугодие – 343 семьи и 568 детей.

**Мероприятие 5.4.**

**Обучение специалистов учреждений социальной защиты населения основам клинической психологии и особенностям клинической работы с детьми, пострадавшими от жестокого обращения в семьях (в т.ч. сексуального насилия) и детьми группы суицидального риска.**

В 2016 году проведено обучение 20 психологов и педагогов-психологов ГБУ КЦСОН и ГБУ СРЦ основам клинической психологии и особенностям клинической работы с детьми, пострадавшими от жестокого обращения в семьях (в т.ч. сексуального насилия) и детьми группы суицидального риска в объеме 72 часов с выдачей удостоверения в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России.

В первом полугодии 2017 года охват психотерапевтической работой с применением основ клинической психологии составил 82 ребенка.

За 2017 годохват психотерапевтической работой с применением основ клинической психологии составил 206 детей группы риска.

**Мероприятие 5.5.**

**Профильное консультирование специалистов на «горячей линии» Детского телефона доверия по актуально-значимым проблемам населения «Открытый разговор» по теме жестокого обращения с детьми и матерями в семьях на территории Тверской области**.

В ГБУ «Областной Центр «Семья» действует служба Детского телефона доверия.

За первое полугодие 2017 года на Детский телефон доверия поступило 4 308 звонков: из них психологическая помощь оказана 1841 человеку.

В целом в 2017 году на Детский телефон доверия поступило 7549 звонков: из них психологическая помощь посредством консультирования и пролонгированной беседы оказана 4178 человеку.

По вопросу жестокого обращения (в семье) обращений не поступало. Сигналов от детей и родственников по вопросу жестокого обращения вне семьи и в социальном окружении также не поступало.

**Мероприятие 5.6.**

**«Реализация технологии «Ландшафтная арт-терапия» для детей, матери которых преодолели алкогольную зависимость».**

В 2017 году грантополучателем полностью закуплено туристическое оборудование в целях применения технологии «Ландшафтная арт-терапия». Пилотные учреждения приобрели возможность проводить реабилитационную работу с детьми в природной среде, которая оказывает наиболее благотворное психологическое воздействие на восстановление психики ребенка при пост-травматическом состоянии.

Передача приобретенного имущества будет произведена по Постановлению Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в 1 квартале 2018 года.

С 2018 года ежегодно на каждой пилотной территории дети из 35 неблагополучных семей во взаимодействии со специалистами смогут освоить маршрут с применением туристического оборудования и инвентаря.

**В соответствии с задачей 6.** «Совершенствование системы межведомственного взаимодействия по профилактике, раннему выявлению случаев жестокого обращения с детьми и организации психосоциальной помощи детям, подвергшимся жестокому обращению» - проведены следующие мероприятия.

В соответствии с задачей мероприятие 6.1. выполнено в 2015 году.

**Мероприятие 6.2.**

**Мониторинг эффективности внедренных технологий работы по раннему выявлению семейного неблагополучия и оказания поддержки семьям с детьми, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения в семьях.**

* Ежегодный мониторинг направлен на изучение динамики проявления случаев жестокого обращения с детьми в семьях, в том числе, динамики оказания услуг с применением внедренных технологий в социально-реабилитационных центрах. Мониторинг показал, что специалисты, обученные методикам и технологиям психосоциальтной работы в рамках программы, с применением внедренных технологий за первое полугодие 2017 года оказали услуг 875 семьям с 1260 детьми. За 2017 год в целом оказано услуг 2722 семьям с 4041 ребенком.

**В соответствии с задачей 7. «**Повышение образовательного уровня родителей и иных граждан путем их обучения и информирования о признаках и формах насилия в отношении детей и ответственности за действия, направленные против детей, правилах безопасности для детей в целях предупреждения преступных посягательств».

**Мероприятие 7.1.**

**Разработка пилотными учреждениями и распространение информационных материалов для родителей «Экстренное реагирование в случаях жестокого обращения с детьми в семьях (причины, последствия, способы действия).**

Специалистами ГБУ «Областной Центр «Семья» и пилотных учреждений разработаны информационные материалы для родителей по теме «Экстренное реагирование в случаях жестокого обращения с детьми в семьях (причины, последствия, способы действия).

В 2017 году на пилотных территориях г.г. Тверь, Вышний Волочек, Ржев, Бежецкий, Конаковский, Молоковский, Нелидовский районы Тверской области во время проведения уличной акции «Ресурс помощи пострадавшим от жестокого обращения» распространено 2000 экземпляров информационных материалов (буклетов и листовок), включая переизданные материалы:

1. Буклет Службы помощи детям и матерям, пострадавшим от жестокого обращения в семьях» (информация для родителей)
2. Буклет «Службы кризисной помощи семьям» (информация для родителей)
3. Буклет «Адреса помощи» (информация для несовершеннолетних)
4. Буклет «Жестокое обращение в семье. Когда страдают женщины. Что делать?» (информация для специалистов)

**Мероприятие 7.2.**

**Информационно-методическое обеспечение учреждений, работающих с семьями и детьми.**

В ГБУ «Областной Центр «Семья» организована издательская деятельность по проблеме профилактики жестокого обращения с детьми в семьях и социальном окружении. В текущий период разработаны информационно-методические материалы:

1. Буклет «Раннее сексуальное развитие детей» (информация для специалистов)
2. Буклет «Ответственность родителей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» (информация для родителей)
3. Буклет «Социальная работа с алкозависимыми семьями» (информация для специалистов)
4. Буклет «Что чувствует ребенок, когда родители ссорятся» (информация для родителей)
5. Буклет «Ребенок с повышенным уровнем агрессии. Что делать?» (информация для родителей)
6. Буклет «Что нужно знать о детском суициде» (информация для специалистов)
7. Буклет «Как правильно рассказать несовершеннолетним и их родителям о Детском телефоне доверия» (информация для родителей и несовершеннолетних)
8. Буклет «Говорите, Вас слушают. ДТД» (информация для несовершеннолетних)
9. Буклет «Твоя жизнь в твоих руках или о разрушительном действии наркотиков» (информация для несовершеннолетних)
10. Буклет «Экстремальное поведение подростков. Что делать?» (информация для родителей)
11. Буклет «Этапы построения программы социально-психологического тренинга по профилактике антинаркотической зависимости» (информация для специалистов)
12. Буклет «Защитите Вашего ребенка от наркотиков» (информация для родителей)
13. Методическое пособие «Социально-психологический тренинг по профилактике аддиктивного и суицидального поведения у детей со склонностью к экстремальным развлечениям» (информация для специалистов)
14. Методическое пособие «Рекомендации по оказанию социально-педагогических услуг несовершеннолетним гражданам, нуждающимся в социальной реабилитации» (информация для специалистов)
15. Методическое пособие «Методика психосоциальной реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения в семьях» (презентация технологий работы)
16. Методическое пособие «Методики психологической и социально-педагогической работы по профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству и правонарушениям» (в двух частях) для работы психологов и социальных педагогов учреждений социальной защиты населения.

Наиболее популярные методические разработки опубликованы на сайте ГБУ «Областной Центр «Семья». Всего издано 2500 экземпляров.

**Мероприятие 7.3.**

**Разработка и распространение брошюр, буклетов, листовок в среде несовершеннолетних по теме «Жестокое обращение с детьми».**

В рамках мероприятия пилотными учреждениями области разработаны брошюры и буклеты по теме «Жестокое обращение с детьми», которые были распространены в количестве 2000 экземпляров в среде несовершеннолетних в процессе проведения уличной акции по информированию граждан о службах экстренной помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения в семье на площадках г.г. Тверь, Вышний Волочек, Ржев, Бежецкий, Конаковский, Молоковский, Нелидовский районы Тверской области.

Перечень материалов:

1. Буклет «Что чувствует ребенок, когда родители ссорятся» (информация для родителей)
2. Буклет «Ребенок с повышенным уровнем агрессии. Что делать?» (информация для родителей)
3. Буклет «Когда поможет психолог?» (информация для подростков)
4. Буклет «Ты в этом мире не один!» (рекомендации для несовершеннолетних)

**Мероприятие 7.4.**

**Проведение классными руководителями информационно-просветительской работы с учащимися и родителями «Нет насилию в школе».**

В октябре 2017 года на пилотных территориях: г. Тверь, Калининский район, Конаковский район, Молоковский район, г. В.Волочек и Вышневолоцкий район, Ржев и Ржевский район, Бежецкий район - проведена информационно-просветительская тематическая работа, в которую вовлечены 46 образовательных учреждений Тверской области и филиал библиотеки им. Островского г. Ржева. Мероприятием охвачено 1587 семей и 2128 детей Тверской области. В рамках мероприятия состоялись тематические беседы на классных часах и собраниях с учащимися и родителями, клубные встречи, организованы встречи с инспекторами ОДН, оформлены тематические стенды, подготовлены и распространены информационно-просветительские материалы – листовки, буклеты.

Родителям освещена информация о влиянии семейных отношений на психику ребенка, проблеме повышенной агрессии в детской среде. С несовершеннолетними проведена информационно-просветительская работа о значении специализированных служб при возникновении угрожающей ситуации, о способах защиты в случаях жестокого обращения и способах передачи тревожного сигнала.

 **В соответствии с задачей 8.** «Обеспечить проведение информационно-просветительской кампании среди подростков о недопустимости жестокого обращения со сверстниками, о правилах безопасного поведения в социуме, а также возможностях получения помощи в случае жестокого обращения, преступных посягательств и сексуального насилия детей путем проведения акций, распространения рекламной просветительской продукции и т.д.» - проведены следующие мероприятия.

**Мероприятие 8.1.**

**Проведение уличной акции по информированию граждан о службах экстренной помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения в семье.**

В мае 2017 года на основе межведомственного взаимодействия в муниципальных образованиях Тверской области специалистами ГБУ «Областной Центр «Семья» организована уличная акцияпо информированию граждан о службах экстренной помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения в семье. В рамках акции предоставлена информация населению о службах экстренной помощи г. Твери и Тверской области.

Охват мероприятием составил 3446 человек.

**Мероприятие 8.2.**

**Проведение рекламной акции Детского телефона доверия «Ресурс помощи пострадавшим от жестокого обращения».**

В 2017 году с 15 по 19 мая специалистами ГБУ «Областной Центр «Семья» организована межведомственная работа по популяризации деятельности Детского телефона доверия в среде детей и подростков на пилотных и других территориях Тверской области.

Специалистами ГБУ «Областной Центр «Семья» изданы информационные материалы в целях популяризации Детского телефона доверия:

1. Листовка «Единый общероссийский телефон доверия»
2. Буклет «Детский телефон доверия - единый общероссийский номер» (информация для родителей)
3. Буклет «Как правильно рассказать несовершеннолетним и их родителям о Детском телефоне доверия» (информация для родителей и несовершеннолетних)
4. Буклет «Говорите, Вас слушают. ДТД» (информация для несовершеннолетних)

 При проведении акции распространены в учреждениях разных ведомств среди населения г. Твери и Калининского района 1000 экземпляров.

В муниципальных образованиях распространены рекламные информационные материалы о действии Детского телефона доверия с охватом 3378 человек.

В рамках акции дополнительно были проведены следующие мероприятия:

* коммуникативный тематический тренинг для несовершеннолетних «Границы доверия», направленный на информирование несовершеннолетних о действии службы Детского телефона доверия с общероссийским номером 8-800-2000-122 на территории г. Твери и Тверской области с охватом 1037 несовершеннолетних;
* анкетирование детей и подростков об эффективности действия службы Детского телефона доверия с общероссийским номером 8-800-2000-122 на территории г. Твери и Тверской области с охватом 1740 несовершеннолетних;
* оповещение учащихся о действии службы Детского телефона доверия с общероссийским номером 8-800-2000-122 на территории г. Твери и Тверской области на классных часах с записью номера в дневниках с охватом 9333 несовершеннолетних.

**2.2. Достигнутые результаты Программы за отчетный период:**

Статистические результаты реализации Программы по индикаторам предоставляются на конец календарного года.

Финансирование мероприятий за счет собственных средств произведено на сумму **3 030 400,00 рублей.**

Финансирование мероприятий ***за счет средств Фонда произведено на сумму******1 436 295,00 рублей.***

**Результаты выполнения Программы**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевых групп | Охват целевых групп по мероприятиям (за год) | Влияние Программы на целевые группы |
| 1 | Мероприятие 1.3. «Организация и проведение итоговой региональной конференции по результатам реализации программы» | Представители и специалисты разных ведомствТверской области | 50 представителей и специалистов | Подведение итогов реализации программы, создание решений по вопросам профилактики жестокого обращения с детьми в семьях и социальном окружении, в т.ч. сексуального насилия и риска суицидов |
| 2 | Мероприятие 2.1. Внедрение социаль­ных технологий «Ку­ратор случая», «Ин­тенсивная терапия на дому», «Практика семейного консультирования». | Специалисты учреждений пилотных территорий, семьи с детьми  | 20 социальных педагогов и педагогов-психологов (обучено в 2015 г);10 психологов и педагогов-психологов (обучено в 2016 г.)Охват групп 150 семей, в них 230 несовершеннолетних | Обучено 20 специалистов социальным технологиям «Куратор случая», «Интенсивная терапия на дому»; 10 специалистов социальной технологии «Практика семейного консультирования».Социальные технологии внедрены на пилотных территориях, предоставлены психологические услуги 1879 семей и в них 2937 несовершеннолетних |
| 3 | Мероприятие 3.1. Открытие и организация работы отделений профилактики детского и семейного неблагополучия | Специалисты учреждений пилотных территорий  | 7 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних | Системная работа по выявлению пострадавших детей и матерей, оказанию им кризисной помощи, в том числе в ситуации пренебрежения нуждами ребенка и неблагополучия семьи: 369 семей и 710 детей |
| 4 | Мероприятие 3.2. Организация работы служб кризисной помощи на базе отделений профилактики детского и семейного неблагополучия с применением эффективных методов терапевтической работы с детьми, пострадавшими от жестокого обращения в семьях «Метод психодрамы в работе с семьями», «Рациональная индивидуальная психотерапия с девиантными детьми», «Теория и практика травмотерапии», «Методы психотерапевтической работы с негативными эмоциями и состояниями». | Специалисты учреждений пилотных территорий  | 12 педагогов-психологов из 8-и пилотных учреждений областиОхват 120 семей и 200 детей | Обучено 12 специалистов методикам: «Метод психодрамы в работе с семьями», «Рациональная индивидуальная психотерапия с девиантными детьми»; 12 специалистов методикам:«Теория и практика травмотерапии», «Методы психотерапевтической работы с негативными эмоциями и состояниями».Охват на пилотных территориях составил 449 семей и 689 детей.Охват по области составил 958 семей и 1264 ребенка. |
| 5 | Мероприятие 3.3. Открытие «Кабинет психолога» | Специалисты учреждений пилотных территорий  | 8 кабинетов в 8 пилотных учреждениях пилотных территорий.Охват - 200 детей психологическими услугами | Диагностическая работа по определению психоэмоциональных состояний с целью выявления детей пострадавши от жестокого обращения, группы суицидального риска: 1664 ребенка. |
| 6 | Мероприятие 3.4. Открытие службы «Комната психологической разгрузки» | Специалисты учреждений пилотных территорий  | 8 комнат в 8 пилотных учреждениях пилотных территорий в 7-и муниципальных образованиях, охват реабилитационными услугами - 160 детей | Психосоциальная помощь детям оказанная в комнате психологической разгрузки – 188 семьям и 277 ребенку.Психосоциальная помощь детям, подвергшимся жестокому обращению и/или психофизическому, сексуальному насилию в семьях в форме индивидуальных и групповых реабилитационных занятий предоставлена 1590 семьям с детьми, в том числе вовлечены в клубную работу 394 семьи и 655 детей. |
| 7 | Мероприятие 3.5. Открытие и организация работы отделения «Социальное убежище» | Матери с детьми, пострадавшие от жестокого обращения в семьях | 1 социальное убежище на 2 семьи обслужит в год 5 семей с детьми. | Отделение полностью подготовлено к работе. Произведен ремонт, закуплены мебель, бытовая техника, посуда, кухонная утварь, мягкий инвентарь. |
| 8 | Мероприятие 3.6. Открытие службы «Реабилитация пострадавших от жестокого обращения» | Матери несовершеннолетних, преодолевающих алкогольную зависимость | 20 матерей  | Произведено оснащение службы реабилитационным оборудованием. |
| 9 | Мероприятие 4.1. Внедрение алгоритмов межведомственного взаимодействия по психосоциальной реабилитации детей, подвергшихся жестокому обращению в семьях (в т.ч. сексуальному насилию) | Специалисты учреждений Тверской области  | Организованная межведомственная работа специалистов Муниципальных образований Тверской области  | Проводится системная межведомственная работа посредством рабочих групп, межведомственных семинара-совещаний, непосредственной практической деятельности в составе бригад по оценке угрозы жизни и здоровью пострадавших детей. |
| 10 | Мероприятие 4.2. Создание и работа Областного методического совета, координирующего работу специалистов | Специалисты учреждений Тверской области | Педагоги-психологи из 20 учреждений социальной защиты населения Тверской области с вовлечением специалистов различных ведомств | Проведениеобеспечения поддержки и координации действий специалистов областиВ методическую деятельность вовлечены специалисты пилотных территорий и учреждений области. |
| 11 | Мероприятие 4.3. Создание и работа Областного сообщества психологов для проведения супервизионных, интервизионных сессий и методической поддержки специалистов | Специалисты учреждений пилотных территорий  | 70 специалистов учреждений социальной защиты населения области | Мониторинг трудных случаев в работе психологов. Супервизия работы. Интервизия. Овладение эффективными технологиями и инновационными практиками социальной помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения в семьях (в т.ч. сексуального насилия);138 специалистов учреждений. |
| 12 | Мероприятие 4.4. Разработка положений: «Отделение профилактики детского и семейного неблагополучия», «Отделение социального убежища», «Служба кризисной помощи» | Специалисты учреждений пилотных территорий  | Положения разработаны для 8 отделений профилактики детского и семейного неблагополучия; «Отделения социального убежища вГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» п. Молоково – 6 семей в год. | Все Положения внедрены в работу пилотных учреждений. На основании проектов каждое пилотное учреждение разработало и утвердило свои рабочие Положения, которые применяются в организации деятельности Служб. |
| 13 | Мероприятие 4.5. Разработка унифицированной формы документа: «Индивидуальная программа психосоциальной реабилитации и сопровождения детей, пострадавших от жестокого обращения в семьях» | Специалисты учреждений пилотных территорий  | ГБУ «Областной Центр «Семья» совместно с МСЗН | Ведение случаев с применением данной формы, разработанной в 2015 году, находится в работе пилотных учреждений. |
| 14 | Мероприятие 5.1. Организация работы служб «Бригада экстренной помощи» детям, пострадавшим от жестокого обращения в семьях (в т.ч. сексуального насилия) и детям группы суицидального риска на пилотных территориях Тверской области. | Специалисты учреждений пилотных территорий, семьи с детьми, пострадавшие от жестокого обращения, в том числе неблагополучные семьи | 400 выездов в год на пилотных территориях | Системные мобильные адресные выезды по тревожному сигналу. За отчетный период - выезд в 253 семьи, находящихся в состоянии неблагополучия.Количество выявленных семей, которые пренебрегают нуждами детей (в них детей) – 166 семьи (331 детей).Количество выявленных суицидов детей (кол-во детей) – 0 случаев, с попыткой к суициду – 0 случаев.Количество семей (в них детей), в которых дети изъяты по причине жестокого обращения и пренебрежения детскими нуждами – 35 детей из 19 семей.Количество семей, на которых заведены уголовные дела по причине жестокого обращения с детьми (в т.ч. сексуального насилия) – 2 семьи (в них 3 ребенка). |
| 15 | Мероприятие 5.2. Создание службы «Бригада экстренной помощи» детям, пострадавшим от жестокого обращения в семьях (в т.ч. сексуального насилия) и детям группы суицидального риска, которая обслуживает семьи г. Твери и Калининского р-на Тверской области | Специалисты ГБУ «Областной Центр «Семья»совместно с ГБУ «КЦСОН» Калининского района и ГБУ «Тверской КЦСОН» | Охват 50 выездов в год | Системные мобильные адресные выезды специалистов на территориях г. Тверь, Калининский район.Осуществлено 65 выездов за год.Количество выявленных семей, которые пренебрегают нуждами детей (в них детей) –16 семей (23 ребенка).Количество выявленных суицидов детей (кол-во детей) – 0 случаев, попыток суицидов – 2 случая.Количество семей (в них детей), в которых дети изъяты по причине жестокого обращения и пренебрежения детскими нуждами – 7 детей из 4 семей.Количество семей, выявленных по причине жестокого обращения с детьми (в т.ч. сексуального насилия) – 2 семьи: 1 семья на которую заведено уголовное дело и 1 семья с административным наказанием. |
| 16 | Мероприятие 5.3. Организация индивидуальной работы по социальному сопровождению семей Тверской области, в которых дети пострадали от жестокого обращения в семьях, в т.ч. сексуального насилия | Семьи, в которых дети пострадали от жестокого обращения в семьях (в т.ч. сексуального насилия); семьи неблагополучные | 8 пилотных учреждений Охват 450 семей и 675 детей на пилотных территориях | Индивидуальная социально-психологическая помощь 354 ребенка из 182 семей по основанию пренебрежения нуждами ребенка и 23 семьи (в них 42 ребенка), жестоко обращавшихся со своими детьми. Индивидуальная социально-психологическая помощь детям из семей, нуждающимся в социальной поддержке с общим охватом за год – 343 семьи и 568 детей. |
| 17 | Мероприятие 5.4. Обучение специалистов учреждений социальной защиты населения основам клинической психологии и особенностям клинической работы с детьми, пострадавшими от жестокого обращения в семьях (в т.ч. сексуального насилия) и детьми группы суицидального риска. | 20 психологов и педагогов-психологов | Ежегодная психотерапевтическая работа с 200 детьми группы риска (в т.ч. суицидального) | Психотерапевтической работой с применением основ клинической психологии составил 206 детей группы риска. |
| 18 | Мероприятие 5.5. Профильное консультирование специалистов на «горячей линии» Детского телефона доверия по актуально-значимым проблемам населения «Открытый разговор» по теме жестокого обращения с детьми и матерями в семьях на территории Тверской области | Дети, родители, иные граждане  | 3000 обращений  | Поступило 7549 звонков: из них психологическая помощь оказана 4178 человеку. |
| 19 | Мероприятие 5.6.«Реализация технологии «Ландшафтная арт-терапия» для детей, матери которых преодолели алкогольную зависимость» | Матери с детьми | Интенсивная реабилитация в природной среде детей (совместно с матерями) из 35 семей пилотных территорий Тверской области | Туристическое оборудование закуплено. |
| 20 | Мероприятие 6.3. Мониторинг эффективности внедренных технологий работы по раннему выявлению семейного неблагополучия и оказания поддержки семьям с детьми, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, социально-психологической | Специалисты учреждений пилотных территорий  | 1000 семей и 1100 детей; учитываются показатели за календарный год  | Ежегодный мониторинг направлен на изучение динамики проявления случаев жестокого обращения с детьми в семьях;охват социальными технологиями составил 2722 семьи с 4041 ребенком. |
| 21 | Мероприятие 7.1. Разработка и распространение информационных материалов для родителей «Экстренное реагирование в случаях жестокого обращения с детьми в семьях (причины, последствия, способы действия)» | Дети, родители, иные граждане. Специалисты учреждений пилотных территорий | Распространение 1000 экземпляров на всех пилотных территориях (г.Тверь, Калининский, Вышневолоцкий, Ржевский, Бежецкий, Конаковский, Молоковский, Нелидовский районы Тверской области) | 1. Распространены информационные материалы в количестве 2000 экземпляров
 |
| 22 | Мероприятие 7.2.Информационно-методическое обеспечение учреждений, работающих с семьями и детьми | Специалисты учреждений пилотных территорий | Систематическое обеспечение методическими материалами | 1. Разработано 12 видов буклетов и 4 методических пособия. Издано 2500 экземпляров.
 |
| 23 | Мероприятие 7.3. Разработка и распространение брошюр, буклетов, листовок в среде несовершеннолетних по теме «Жестокое обращение с детьми». | Дети, родители, иные граждане. Специалисты учреждений пилотных территорий | Охват 1500 человек(г.Тверь, Калининский, Вышневолоцкий, Ржевский, Бежецкий, Конаковский, Молоковский, Нелидовский районы Тверской области) | 1. Разработаны и распространены материалы в количестве 2000 экземпляров.
 |
| 24 | Мероприятие 7.4. Проведение классными руководителями информационно-просветительской работы с учащимися и родителями по теме «Нет насилию в школе». | Дети, родители, иные граждане. | Охват 2000 человек | Мероприятием охвачено 1587 семей и 2128 детей Тверской области. |
| 25 | Мероприятие 8.1. Уличная акция по информированию граждан о службах экстренной помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения в семье | Население пилотных территорий | Не менее 1000 человек в год | Предоставление информации населению о службах экстренной помощи1. охват - 3446 человек.
 |
| 26 | Мероприятие 8.2. Проведение рекламной акции Детского телефона доверия «Ресурс помощи пострадавшим от жестокого обращения» | Население | Граждане 1000 человек | 1. Акцией охвачено на основе взаимодействия с системой образования 9333 учащихся; распространено информационных материалов среди населения на улицах городов г. Твери и Калининского района 1000 экземпляров и в муниципальных образованиях- 3378.
 |

**2.3. Сравнительная оценка фактической деятельности и запланированной:**

 **(в соответствии с задачами Программы на 2015 - 2017 годы)**

**Мероприятие 1.1.**

Проведение социологического исследования причин и факторов риска проявления психофизической агрессии в семьях на территориях муниципальных образований Тверской области – выполнено.

**Мероприятие 1.2.**

Организация и проведение круглого стола на тему «Жестокое обращение с детьми в семье: проблемы и пути решения» - выполнено.

**Мероприятие 1.3.**

Организация и проведение итоговой региональной конференции по результатам реализации программы - выполнено.

**Мероприятие 2.1.**

Внедрение социальных технологий «Куратор случая», «Интенсивная терапия на дому», «Практика семейного консультирования» - выполнено. Проводится психологическая работа с семьями и детьми с применением технологий.

**Мероприятие 3.1.**

Открытие и организация работы отделений профилактики детского и семейного неблагополучия - выполнено. В отношении семей с детьми организовано социальное сопровождение.

**Мероприятие 3.2.**

Организация работы служб кризисной помощи на базе отделений профилактики детского и семейного неблагополучия с применением эффективных методов терапевтической работы с детьми, пострадавшими от жестокого обращения в семьях: обучение методикам «Метод психодрамы в работе с семьями», «Рациональная индивидуальная психотерапия с девиантными детьми», «Теория и практика травмотерапии», «Методы психотерапевтической работы с негативными эмоциями и состояниями» - выполнено.

Предоставляются услуги семьям с детьми с применением данных методик психологической работы.

**Мероприятие 3.3.**

Открытие «Кабинет психолога» - выполнено.

Проводится диагностическая работа по определению психоэмоциональных состояний несовершеннолетних, относящихся к категории пострадавших от жестокого обращения и психофизического насилия, детей группы суицидального риска, а также их матерей.

**Мероприятие 3.4.**

Открытие службы «Комната психологической разгрузки»- выполнено.

Проводится работа по профилактике и преодолению случаев жестокого обращения.

**Мероприятие 3.5.**

Открытие и организация работы отделения «Социальное убежище» - выполнено.

Передача приобретенного имущества грантополучателем будет произведена по Постановлению Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в 1 квартале 2018 года.

**Мероприятие 3.6.**

 Открытие службы «Реабилитация пострадавших от жестокого обращения» - выполнено.

Передача приобретенного имущества грантополучателем будет произведена по Постановлению Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в 1 квартале 2018 года.

**Мероприятие 4.1.**

Внедрение алгоритмов межведомственного взаимодействия по психосоциальной реабилитации детей, подвергшихся жестокому обращению в семьях (в т.ч. сексуальному насилию) – выполнено.

Продолжается работа по повышению эффективности межведомственного взаимодействия.

**Мероприятие 4.2.**

«Создание и работа Областного методического совета специалистов» - выполнено.

Областной методический совет специалистов системно проводит работу по плану года.

**Мероприятие 4.3.**

Создание и работа Областного сообщества психологов для проведения супервизионных, интервизионных сессий и методической поддержки специалистов – выполнено.

Областное сообщество психологов проводит работу по плану года.

**Мероприятие 4.4.**

Разработка положений: «Отделение профилактики детского и семейного неблагополучия», «Отделение социального убежища», «Служба кризисной помощи» - выполнено.

Положения, утвержденные приказами директоров пилотных учреждений, применяются в организации деятельности Служб.

**Мероприятие 4.5.**

Разработка унифицированной формы документа «Индивидуальная программа психосоциальной реабилитации и сопровождения детей, пострадавших от жестокого обращения в семьях» - выполнено.

Форма документа разработана и находится в работе пилотных учреждений.

**Мероприятие 5.1.**

Организация работы служб «Бригада экстренной помощи» детям, пострадавшим от жестокого обращения в семьях (в т.ч. сексуального насилия) и детям группы суицидального риска на пилотных территориях Тверской области – выполнено.

Отмечено повышение выявляемости случаев пренебрежения нуждами детей и жестокого обращения с детьми в семьях, случаев суицидального риска несовершеннолетних.

**Мероприятие 5.2.**

Создание службы «Бригада экстренной помощи» детям, пострадавшим от жестокого обращения в семьях (в т.ч. сексуального насилия) и детям группы суицидального риска, которая обслуживает семьи города Твери и Калининского района Тверской области – выполнено.

Отмечено повышение выявляемости случаев пренебрежения нуждами детей и жестокого обращения с детьми в семьях, случаев суицидального риска несовершеннолетних.

**Мероприятие 5.3.**

Организация индивидуальной работы по социальному сопровождению семей Тверской области, в которых дети пострадали от жестокого обращения в семьях, в т.ч. сексуального насилия – выполнено.

Специалистами пилотных учреждений проводится индивидуальная социально-психологическая работа с семьями и детьми.

**Мероприятие 5.4.**

Обучение специалистов учреждений социальной защиты населения основам клинической психологии и особенностям клинической работы с детьми, пострадавшими от жестокого обращения в семьях (в т.ч. сексуального насилия) и детьми группы суицидального риска – выполнено.

 Семьи с детьми охвачены психотерапевтической работой с применением основ клинической психологии.

**Мероприятие 5.5.**

Профильное консультирование специалистов на «горячей линии» Детского телефона доверия по актуально-значимым проблемам населения «Открытый разговор» по теме жестокого обращения с детьми и матерями в семьях на территории Тверской области – выполнено.

За текущий период по вопросу жестокого обращения (в семье) обращений не поступало.

**Мероприятие 5.6.**

«Реализация технологии «Ландшафтная арт-терапия» для детей, матери которых преодолели алкогольную зависимость» - выполнено.

Передача приобретенного имущества грантополучателем будет произведена по Постановлению Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в 1 квартале 2018 года.

**Мероприятие 6.1.**

Проведение управленческо-проектного межведомственного семинара по проблеме жестокого обращения с детьми в семьях с приглашением представителей межведомственного взаимодействия специалистов по проблеме жестокого обращения с детьми в семьях – выполнено.

 Разработаны и внедрены в действие субъектов профилактики «Порядок действий субъектов профилактики жестокого обращения с детьми в семьях Тверской области» и формы документов по нормативно-правовому обеспечению кризисной помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения в семьях.

**Мероприятие 6.2.**

Мониторинг эффективности внедренных технологий работы по раннему выявлению семейного неблагополучия и оказания поддержки семьям с детьми, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения в семьях – выполнено.

Мониторинг проводится ежегодно.

**Мероприятие 7.1.**

Разработка пилотными учреждениями и распространение информационных материалов для родителей «Экстренное реагирование в случаях жестокого обращения с детьми в семьях (причины, последствия, способы действия) **-** выполнено.

Разработано и распространено 2000 экземпляров информационных материалов (буклетов и листовок).

**Мероприятие 7.2.**

Информационно-методическое обеспечение учреждений, работающих с семьями и детьми – выполнено.

Методическая работа проводится системно.

**Мероприятие 7.3.**

Разработка и распространение брошюр, буклетов, листовок в среде несовершеннолетних по теме «Жестокое обращение с детьми» **-** выполнено. Разработаны и распространены в среде несовершеннолетних 2000 экземпляров.

**Мероприятие 7.4.**

Проведение классными руководителями информационно-просветительской работы с учащимися и родителями «Нет насилию в школе» **-** выполнено.

**Мероприятие 8.1.**

Проведение уличной акции по информированию граждан о службах экстренной помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения в семье **–** выполнено.

 **Мероприятие 8.2.**

Проведение рекламной акции Детского телефона доверия «Ресурс помощи пострадавшим от жестокого обращения» **-** выполнено.

**2.4.** **Анализ эффективности реализации программы за отчетный период на 31.12.2017 г. по установленным в программе индикаторам (показателям)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицыизмерения | Значение к началу реализа-ции Программы | Значение индикатора, установленное Программой | Фактиче-ское значение индикатора на конец отчетного периода |
| По окончании реализации Программы | На отчетный период  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью детей | человек | 27 | 21 | 23 | 19 |
| 2 | Численность родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми | человек | 3 | 0 | \* | \* |
| 3 | Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, в том числе сексуального характера | человек | 909 | 727 | 800 | 738\*\* |
| 4 | Количество учреждений и служб, внедривших модельную программу | единиц | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Количество семей состоящих на учете в учреждениях социальной защиты населения, находящихся в социально опасном положении | человек | 2622 | 2097 | 2150 | 1081 |
| 6 | Количество несовершеннолетних состоящих на учете в учреждениях социальной защиты населения, находящихся в социально опасном положении | человек | 4689 | 3751 | 4005 | 2082\* |

\* точный показатель определяется значением за год

\*\* в показатель включены категории: отклонение от уплаты алиментов; дела в процессе следствия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От Ответственного исполнителя: Министр социальной защиты населения Тверской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Хохлова   |  | От Грантополучателя:Директор ГБУ «Областной Центр «Семья» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Суханова Главный бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н. Лустина  |