|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Отчет принят»**  От Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (расшифровка)  М.П. |  | Приложение 3  К Соглашению от «12» декабря 2014 г. № 06/8 – ПП-2  о выделении денежных средств  в виде гранта на выполнение Комплекса мероприятий |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА**

**(НА ОСНОВЕ МОДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)**

**ПО ВНЕДРЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИЕМНЫХ И ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ**

**В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Соглашение о выделении гранта от « 12» декабря 2014 года № 06/8 – ПП-2

Отчетный период: с 01 января 2015 года по 20 декабря 2015 года

Грантополучатель: Государственное бюджетное учреждение «Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям» (ГБУ «Областной Центр «Семья» г. Тверь)

Контактное лицо (ФИО): Суханова Ирина Владимировна

Телефон: 8 (4822) 35-33-22;

Адрес электронной почты:  [semiacenter@mail.ru](mailto:%20%20semiacenter@mail.ru)

Ответственный исполнитель: Министерство социальной защиты населения Тверской области

Контактное лицо (ФИО): Хохлова Елена Вячеславовна

Телефон: 8 (4822) 34-27-63;

Адрес электронной почты: [dep\_soczashity@web.region.tver.ru](mailto:dep_soczashity@web.region.tver.ru),

Директор ГБУ «Областной Центр «Семья" И.В. Суханова

М.П.

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  должность подпись расшифровка подписи |  | Приложение 2  К Соглашению от «12» декабря 2014 г. № 06/8 – ПП-2 О выделении денежных средств в виде гранта на выполнение Комплекса мероприятий |

**Отчет о целевом использовании денежных средств**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Раздел 1. Общая информация** | | | | |
| 1 | Субъект Российской Федерации | | | Тверская область | |
| 2 | Номер и дата Соглашения о выделении денежных средств в виде гранта | | | № 06/8 – ПП-2 от «12» декабря 2014 г. | |
| 3 | Ответственный исполнитель | | | Министерство социальной защиты населения Тверской области | |
| 4 | Грантополучатель | | | Государственное бюджетное учреждение «Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям» (ГБУ «Областной Центр «Семья» г. Тверь) | |
| 5 | Отчетный период | | | с 01 января 2015 года по 20 декабря 2015 года | |
| 6 | Общий объем финансирования мероприятий пилотного проекта за отчетный период (нарастающим итогом с начала года) в том числе: | | | Предусмотрено (рублей) | Фактически израсходовано (рублей) |
| 20 764 247,00 |  |
| 6.1. | Собственные средства субъекта Российской Федерации, включая привлеченные средства | | | 11 281 929,00 |  |
| 6.2. | Средства, выделенные в виде гранта в соответствии с Соглашением | | | 9 482 318,00 |  |
| От Ответственного исполнителя:  Министр социальной защиты населения  Тверской области Е.В. Хохлова | |  | От Грантополучателя:  Директор  ГБУ «Областной Центр «Семья» И.В. Суханова    Главный бухгалтер О.И. Кобзарь | | |

1. **ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

III этап – с 01 января 2015 года по 20 декабря 2015 года

* 1. **Цель комплекса мероприятий пилотного проекта:**

Повышение качества социального обслуживания семей с детьми и уровня доступности предоставляемых им социальных услуг и социальной помощи.

* 1. **Задачи комплекса мероприятий пилотного проекта, решаемые в отчетный период:**

1. Внедрение социального сопровождения семей с детьми в Тверской области, с учетом положений Закона.
2. Разработка необходимых нормативных и информационно-методических документов и материалов, обеспечивающих внедрение социального сопровождения семей с детьми в Тверской области.
3. Обеспечение эффективных изменений в системе социальной поддержки семей с детьми посредством институализации социального сопровождения семей с детьми.
4. Создание условий для формирования устойчивой продуктивной модели внутриотраслевого и межведомственного взаимодействия по социальному сопровождению семей с детьми.
   1. **Плановые результаты реализации комплекса мероприятий пилотного проекта в отчетный период** **при осуществлении III этапа реализации Программы:**
5. Финансирование мероприятий за счет собственных средств на сумму 11 281 929,00 рублей.
6. Финансирование мероприятий ***за счет средств Фонда на сумму***

***9 482 318,00 рублей.***

1. **ХОД РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
   1. **Деятельность, проведенная в отчетный период по выполнению каждой задачи комплекса мероприятий пилотного проекта**

При осуществлении III этапа реализации мероприятий Программы решены следующие задачи.

**В соответствии с первой задачей:** «Внедрение социального сопровождения семей с детьми в Тверской области, с учетом положений Закона» – проведены следующие мероприятия:

**Мероприятие - Разработка региональных модельных программ социального сопровождения семей с детьми, в том числе приемных и замещающих (с учетом предложений Фонда) в целях внедрения социального сопровождения семей с детьми на территориях субъектов Российской Федерации.**

* Разработана региональная модельная программа социального сопровождения семей с детьми Тверской области «Семья и дети Верхневолжья». При разработке Программы израсходовано собственных средств на сумму 35 000,00 рублей.
* Министерством социальной защиты населения Тверской области 18.12.2014г. № 295/1 утверждено «Положение о рабочей группе по реализации комплекса мероприятий пилотного проекта (на основе модельной программы) по внедрению социального сопровождения семей с детьми, включая приемные и замещающие семьи, на территории Тверской области». В целях осуществления контроля эффективности внедрения социального сопровождения семей с детьми создана Рабочая группа по внедрению социального сопровождения семей с детьми, в том числе приемных и замещающих семей.
* Приказом Министерства социальной защиты населения Тверской области от 17.12.2014г. № 294-1 двадцать шесть государственных бюджетных учреждений Тверской области получили статус пилотных площадок, из них 8 СРЦ, 10 КЦСОН, 7 Реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями и один ресурсный центр.

**Мероприятие - Разработка и утверждение нормативных документов, обеспечивающих внедрение социального сопровождения семей с детьми (с учетом предложений Фонда)**

* Разработаны и утверждены нормативные документы (с учетом предложений Фонда):

1) Закон Тверской области от 7 ноября 2014 г. № 79-ЗО «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Тверской области».

2) Закон Тверской области от 7 ноября 2014 г. № 85-ЗО «Об установлении в Тверской области предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно».

3) Постановление Правительства Тверской области от 25 ноября 2014 г. № 597-пп «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов государственной власти Тверской области в связи с реализацией полномочий Тверской области в сфере социального обслуживания граждан».

4) Постановление Правительства Тверской области от 25 ноября 2014 г. № 595-пп «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов государственной власти Тверской области при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения».

5) Постановление Правительства Тверской области от 25 ноября 2014 г. № 594 «О порядке организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания».

6) Постановление Правительства Тверской области от 29 октября 2014 г. № 552-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 09.08.2010 № 395-па».

7) Постановление Правительства Тверской области «О внесении изменений в Постановление Администрации Тверской области от 29 июля 2009 г. № 331-па «О [порядке реабилитации и адаптации несовершеннолетних, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, а также вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа](garantF1://16223964.0)»

8) Форма Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам организации социального сопровождения семей с детьми на территории Тверской области.

9) Постановление Правительства Тверской области «Об утверждении порядка ведения единого информационного банка данных семей, нуждающихся в государственной помощи.

* Разработаны нормативные документы по выстраиванию управленческой вертикали, а также регламентирующих деятельность по социальному сопровождению семей с детьми Тверской области: Порядок внутриведомственного взаимодействия по социальному сопровождению семей с детьми (в т.ч. Схема внутриведомственного взаимодействия), Положение о Службе сопровождения семей с детьми, Порядок межведомственного взаимодействия по сопровождению семей с детьми (в т.ч. Схема межведомственного взаимодействия), Положение об отделении профилактики детского и семейного неблагополучия, Должностные инструкции специалистов (должностная инструкция социального педагога, должностная инструкция специалиста по работе с семьей, должностная инструкция психолога), участвующих в сопровождении семей с детьми, нормативная штатная численность сотрудников, организующих социальное сопровождение семей с детьми, Положение о Социальной гостиной ГБУ СРЦН.
* Структурирована работа по социальному сопровождению семей с детьми на территории Тверской области.

**Мероприятие – Внедрение эффективных социальных технологий и методик сопровождения семей с детьми.**

**Отработка механизмов межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия по обеспечению социального сопровождения семей с детьми, в том числе регламентов**

* Проведен межведомственный Семинар-совещание для органов и учреждений пилотных территорий по организационным вопросам работы по социальному сопровождению семей с детьми. В семинаре-совещании приняли участие представители исполнительных органов власти Тверской области, заместители глав по социальным вопросов пилотных территорий: г. Тверь, г. Вышний Волочек, г. Ржев, г. Торжок, Бежецкий район, Вышневолоцкий район, Калининский район, Калязинский район, Конаковский район, Нелидовский район, Ржевский район, Старицкий район, Торжокский район. В рамках работы семинара-совещания прошло обсуждение работы рабочих групп, осуществляющих определение нуждаемости семей с детьми в социальном обслуживании и в частности в социальном сопровождении; критериев признания нуждаемости семей с детьми в социальном сопровождении. Приняты к действию алгоритмы: деятельности специалистов службы социального сопровождения семей с детьми; помещения ребенка в социально-реабилитационный центр и организации социального сопровождения ребенка и семьи.
* Заключено 13 Соглашений о взаимодействии по организации социального сопровождения на территориях муниципальных образований в целях координации и урегулирования действий специалистов организаций и учреждений различных ведомств, расположенных на пилотных территориях по социальному сопровождению семей с детьми.
* Проведен внутриотраслевой семинар-совещание по презентации механизма социального сопровождения на пилотных территориях с участием начальников территориальных отделов социальной защиты населения муниципальных образований, директоров, заместителей директоров, заведующих отделений по работе с семьей и детьми и отделений профилактики детского и семейного неблагополучия государственных бюджетных учреждений.
* Проведены ежеквартальные внутриотраслевые семинар-совещания для органов и учреждений пилотных территорий по организационным вопросам работы по социальному сопровождению семей с детьми. Выработаны механизмы и алгоритмы социального сопровождения на пилотных территориях и в муниципальных образованиях региона.

**Мероприятие – Повышение профессиональных компетенций специалистов, обеспечивающих разработку, реализацию и мониторинг выполнения индивидуальных программ социального сопровождения семей с детьми**:

* ***За счет средств Фонда*** в марте 2015 г. проведено обучение 90 специалистов отделений по работе с семьей и детьми и отделений профилактики детского и семейного неблагополучия методам работы с семьей и детьми по программе «Моя семья» в целях повышения квалификации и освоению методов работы с семьей и детьми, направленных на формирование семейных ценностей, профилактику угрозы социального сиротства, патологии семейных и детско-родительских отношений, воспитание у родителей ответственного отношения к своим родительским обязанностям**.** По программе в ГБОУ ВПО ТОИУУ всего обучено 90 специалистов. Из них: 53 специалиста ГБУ КЦСОН и 37 специалистов ГБУ СРЦН. ***Затрачено средств Фонда в размере 93 750,00 рублей.***
* ***За счет средств Фонда*** в апреле 2015 г. проведено обучение 60 специалистов ГБУ СРЦН, ГБУ КЦСОН и ГБУ РЦ: 30 педагогов-психологов социальной технологии «Интенсивная семейная терапия на дому» и 30 социальных педагогов и специалистов по социальной работе социальной технологии «Куратор случая». ***Затрачено средств фонда 109 000,08 рублей. Экономия денежных средств по данной технологии за счет проведенных торгов в размере 2 167,92 рублей.***
* ***За счет средств Фонда*** в июле проведено обучение в ЧОУ ДО «Профи» г. С-Петербург 150 специалистов социальной защиты населения области социальной технологии «Социально-педагогическое сопровождение семей с детьми» ***на сумму 231 793,40 рублей****.*
* ***За счет экономии средств, образовавшейся в ходе торгов по обучению*** социальной технологии «Социально-педагогическое сопровождение семей с детьми» в мае-июне 2015 г. было проведено дополнительное обучение 33 специалистов социальной защиты населения области социальной технологии «Социально-педагогическое сопровождение семей с детьми» в ГБОУ ДПО «Тверской филиал Московского гуманитарно-экономического института». ***Затрачено средств Фонда 99 000,00 рублей.***
* ***За счет средств Фонда*** в сентябре 2015 г. проведено обучение в НОУ ВПО Московский институт национальных и региональных отношений 30 педагогов-психологов социальной защиты населения области методам работы по формированию эмоциональной близости и привязанности между детьми и родителями «Методика проведения личностного тренинга «Родители и дети – жизнь в согласии». ***Затрачено средств фонда на сумму 120 960,00 рублей.* *Экономия средств по данному виду обучения, образовавшаяся в ходе проведения торгов, составила 11 540,00 рублей.***

***Разным социальным технологиям всего обучено в рамках гранта 363 специалиста. Всего затрачено средств Фонда на обучение специалистов 654 503,48 рублей. Общая экономия денежных средств по всем видам обучения за счет проведенных торгов – 13 707,92 рублей.***

* С 29 июня по 2 июля 2015 г. состоялась стажировка междисциплинарной команды в составе 10 человек в г. Вологда, где имеется успешный опыт работы по социальному сопровождению семей с детьми. ***За счет средств Фонда приобретены железнодорожные билеты на проезд Москва-Вологда и обратно на сумму 22 692,60 рублей.*** Компенсированы транспортные расходы на проезд Тверь-Москва и обратно на сумму 7 770.00 рублей, оплачено проживание в гостинице в г. Вологда на сумму 52 800,00. ***Всего на стажировку израсходовано средств Фонда в размере 83 262,60 рублей. Экономия денежных средств по стажировке 13 737,40 рублей.*** Затрачено собственных средств на суточные расходы в размере 4 000,00 рублей.
* В целях осуществления информационно-просветительского и методического сопровождения специалистов, осуществляющих сопровождение семей с детьми, психолого-педагогического, социально-правового консультирования семей с детьми посредством сети Интернет ***за счет средств фонда*** произведена закупка оборудования для проведения вебинаров: компьютеры в комплекте ***на сумму 229 500,00 рублей***; гарнитура к компьютерам ***на сумму 3 440,00 рублей;*** веб-камера к компьютерам ***на сумму 6 009,10 рублей;*** цветные многофункциональные устройства(МФУ) ***на сумму 70 000,06 рублей. Экономия денежных средств на оборудование для вебинаров в размере 176 050,84 рублей.***

Специалисты ГБУ «Областной Центр «Семья» проводят системную работу со специалистами и семьями посредством интернет-программы «Скайп». Для специалистов организована передача «Час специалиста», в форме вебинаров по вопросам, касающимся работы с семьями и детьми, которая представляет собой трансляцию тематической информации для социальных педагогов, педагогов-психологов, воспитателей. Семьи также получили возможность дистанционно общаться со специалистами ГБУ «Областной Центр «Семья», которые ведут занятия с родителями «Web- воспитатель».

**Мероприятие – Выявление семей с детьми, проведение необходимых процедур для принятия решений о предоставлении им социального сопровождения**

* Организована профилактическая работа с семьями и детьми, посредством которой осуществляется выявление семей, нуждающихся в социальном сопровождении специалистами учреждений здравоохранения, образования, территориальными отделами внутренних дел. Разработана форма документа «Тревожный лист», в котором фиксируется факт выявления социального неблагополучия несовершеннолетнего и (или) семьи, установленный на основе взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По установленному факту уполномоченным органом производится оценка ситуации в семье, определяется нуждаемость семьи в социальном сопровождении. Сигнал о семьях, нуждающихся в социальном сопровождении направляется в пилотные учреждения.
* ***За счет средств Фонда*** для 10 пилотных учреждений приобретены автомобили «Рено Дастер» ***на сумму 5 720 000,0 рублей,*** что позволит в 2016 году организовать системную мобильную работу специалистов по социальному сопровождению семей с детьми, в том числе консультативные пункты в отдаленных населенных пунктах пилотных территорий. Посредством обеспечения бесперебойной работы специалистов Служб социального сопровождения семей с детьми будет производиться своевременное оказание экстренной помощи семьям с детьми, в том числе в случае отказа от ребенка в замещающей семье. *В декабре 2015 года автомобили будут переданы учреждениям на основании актов Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области.*

Организованы рейды специалистов Службы социального сопровождения в семьи. Периодичность выходов установлена на основании разработанного Порядка внутриведомственного взаимодействия органов и учреждений системы социальной защиты населения Тверской области по социальному сопровождению семей с детьми от 2-3 раз в неделю до 1 раза в месяц в зависимости от остроты ситуации в семье.

***Экономия денежных средств в результате проведения аукциона по приобретению автомобилей составила 280 000,00 рублей.*** Затрачено собственных средств на регистрацию и оборудование автомобиля ГБУ «Областной Центр «Семья» в сумме 39 820,52 рублей. *Регистрация и оборудование автомобилей других пилотных учреждений будет производиться после официальной передачи.*

**Мероприятие – Обобщение и распространение инновационного опыта социального сопровождения семей с детьми, организация стажировочных площадок, создание ресурсных центров, проведение семинаров, конференций, включая их проведение на межрегиональном уровне**

* Проведен круглый стол по теме: «Опыт работы по социальному сопровождению семей с детьми на территории Тверской области». В заседании круглого стола 14 мая 2015 г., в присутствии Губернатора области, заместителя Председателя правительства Тверской области, приняли участие 80 представителей системы социальной защиты населения, образования, здравоохранения, аппарата общественной приемной Тверской области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Тверской области, Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области, помощник прокурора Тверской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних, представители общественных организаций. На круглом столе освещались апробированные в учреждениях социальной защиты населения и образования Тверской области эффективные социальные технологии работы семьей и детьми. В круглом столе присутствовали представители Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На организацию круглого стола затрачено собственных средств на сумму 100 345,00 рублей. Израсходовано средств больше, чем запланировано на 50 345,00 рублей.

* Проведено заседание Областного методического совета специалистов по теме «Внутренний контроль в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних». В заседании приняли участие 41 специалист области.
* Проведено расширенное межведомственное заседание Областного методического совета специалистов по теме «Направления, методы и формы работы с семьями по раннему выявлению и предупреждению жестокого обращения с детьми». В заседании приняли участие 30 специалистов социальной защиты населения области и представители министерств социальной защиты населения, образования, отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тверской области.
* Проведено заседание Областного методического совета по теме «Обобщение опыта работы специалистов области по применению социальных технологий по социальному сопровождению семей с детьми в рамках реализации региональных программ». В заседании приняли участие 25 специалистов области.

**Мероприятие – Представление эффективных региональных практик социального сопровождения семей с детьми на Всероссийской выставке – форуме «Вместе - ради детей!»**

* 21-23 сентября 2015 года представители Тверской области приняли участие в работе Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!» в г. Ставрополь. На форуме были представлены практики работы по социальному сопровождению семей с детьми на территории Тверской области. На форуме были представлены новые экземпляры стендов, баннеров, информационно-методических материалов, раздаточного материала. Всего на организацию данного мероприятия было затрачено собственных средств на сумму 215 000,00 рублей (65 000,0 рублей – на изготовление материалов, 150 000,00 рублей на участие делегации в форуме).

**В соответствии со второй задачей:** «Разработка необходимых нормативных и информационно-методических документов и материалов, обеспечивающих внедрение социального сопровождения семей с детьми в Тверской области» – проведены следующие мероприятия:

**Мероприятие – Подготовка, издание и распространение информационных и методических материалов, обеспечивающих внедрение социального сопровождения семей с детьми как особого вида помощи таким семьям (с учетом предложений Фонда по примерному перечню таких материалов)**

* Осуществляется обеспечение информационно-методического сопровождения специалистов учреждений, работающих с семьями и детьми. Разработаны формы документов, обеспечивающих внедрение социального сопровождения семей с детьми в Тверской области: «Тревожный лист (извещение о неблагополучии семьи)», «Заявление на социальное сопровождение», «Заявление на психологические услуги», «Договор о социальном сопровождении семьи», «Договор о сопровождении семьи, принявшей на воспитание ребенка (детей)», «Паспорт семьи», «Индивидуальная программа социального сопровождения семьи (ИПССС)», «Отчет специалиста о социальном сопровождении семей с детьми», «Сводный отчет специалиста о социальном сопровождении семей с детьми», «Отчет отделения по социальному сопровождению семей с детьми», «Отчет об осуществлении социального сопровождения семей с детьми учреждением за период», «Анкета по оценке качества предоставления социальных услуг и организации социального сопровождения семей с детьми (мониторинг)», «Решение о нуждаемости семьи в социальном обслуживании (социальных услугах; социальном сопровождении)», «Акт оценки нуждаемости семьи в социальном сопровождении», «Акт об отказе семьи от социального сопровождения», «Дневник наблюдения семьи специалистом», «Отчет отделения за месяц», «Решение о признании нуждаемости семьи в социальном обслуживании (социальных услугах; социальном сопровождении)», «Акт оценки нуждаемости несовершеннолетнего», «Акт предоставления срочных социальных услуг», «Патронажный лист», «Протокол консилиума», «Журнал учета обращения граждан в отделение», «Журнал учета психологических услуг отделения».
* Разработаны в помощь специалистам, осуществляющим сопровождение семей с детьми: «Критерии определения нуждаемости семьи в социальном сопровождении», «Алгоритм деятельности специалистов службы социального сопровождения семей с детьми», «Алгоритм помещения ребенка в социально-реабилитационный центр и организации социального сопровождения ребенка и семьи», «Профессионограмма специалиста Службы социального сопровождения семьи», Инструкция к заполнению документа «Паспорт семьи», параметры «Жизненные обстоятельства семей, позволяющие заключить договор на социальное сопровождение», Порядок формирования ИПССС, Данные документы прошли апробацию в работе специалистов и согласование пилотных учреждений.
* ***За счет средств Фонда***издан сборник информационно-методических документов и материалов: «Сборник нормативных актов, обеспечивающих внедрение социального сопровождения семей с детьми в Тверской области. 1 часть» в количестве 500 экземпляров; «Сборник нормативных актов, обеспечивающих внедрение социального сопровождения семей с детьми в Тверской области. 2 часть» в количестве 300 экземпляров. В сборник вошли законы Правительства Российской Федерации, законы и Постановления Правительства Тверской области, приказы Министерства социальной защиты Тверской области и нормативная документация о работе специалистов по социальному сопровождению семей с детьми. ***Затрачено средств Фонда на сумму 50 000,00 рублей.***

**В соответствии с третьей задачей:** «Обеспечение эффективных изменений в системе социальной поддержки семей с детьми посредством институализации социального сопровождения семей с детьми» **-** проведены следующие мероприятия:

**Мероприятие – Открытие и организация работы отделений профилактики детского и семейного неблагополучия на базе специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации**

* Приказом Министерства социальной защиты населения Тверской области от 26.11.2014г. № 283/1 утверждено примерное Положение об отделении профилактики детского и семейного неблагополучия.
* На базе 8 Государственных бюджетных учреждений «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» открыты новые структурные подразделения «Отделение профилактики детского и семейного неблагополучия»: г. Тверь, г. Нелидово, г. Ржев, г. Бежецк, Вышневолоцкий, Торжокский, Конаковский, Старицкий районы. На открытие отделений затрачено собственных средств в размере 1 100 000,00 рублей.
* Осуществляется работа Служб социального сопровождения семьи.

За первое полугодие в 8 отделениях профилактики детского и семейного неблагополучия пилотных учреждений поставлено на социальное сопровождение 637 семей (в них 1207 детей). Из них 314 семьи (621 детей) находятся на базовом уровне социального сопровождения, 109 семей (170 детей) - на адаптационном уровне, 109 семей (218 ребенок) - на кризисном уровне, 23 семей (44 ребенка) находятся на экстренном уровне социального сопровождения. За данный период снято с социального сопровождения 78 семья (141 несовершеннолетних). Всего переведено на другой уровень 47 семей (78 несовершеннолетних).

* На 1 декабря пилотными учреждениями принято на социальное сопровождение 820 семей, в которых воспитывается 1609 детей. Из них: 415 семей (844 ребенка) находятся на базовом уровне сопровождения; 120 семей (223 ребенка) – на адаптационном уровне; 81 семья (181 ребенок) – на кризисном уровне; 19 семей (36 детей) – на экстренном уровне сопровождения. За данный период снято с социального сопровождения 185 семей (325 детей) и переведено на иной уровень сопровождения 140 семей (254 ребенка).

Во втором полугодии социальное сопровождение было внедрено во все учреждения Тверского региона. На 30 июня на социальном сопровождении находились 1142 семьи с детьми (2180 детей).

Всего за период реализации модельной программы до 1 декабря на социальном сопровождении в учреждениях Тверского региона находилось 1429 семей (2376 детей). 566 семей с детьми Тверской области преодолели трудную жизненную ситуацию с учетом помощи Служб по социальному сопровождению.

* На территории Тверской области работа по социальному сопровождению семей с детьми имеет две вариативные модели.

Первая модель - Единая Служба социального сопровождения семей с детьми на территории муниципального образования объединяет усилия специалистов всех ведомств по вопросам социального сопровождения в целях единой системы работы с семьями, нуждающимися в поддержке и помощи: органов опеки и попечительства, отделений по работе с семьей и детьми комплексных центров социального обслуживания населения, отделений профилактики детского и семейного неблагополучия социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Вторая модель - Службы социального сопровождения семей с детьми на базе отдельного учреждения, получила наибольшее распространение в регионе. Форма ее деятельности по сравнению со Службой первой модели является более автономной. Работа такой формы Службы ведется через Консилиум специалистов учреждения. Консилиум определяет уровень социального сопровождения семьи; утверждает представленные Куратором ИПССС; производит анализ и оценку эффективности реализации мероприятий ИП ССС; вносит корректировку в ИПССС с учетом решения о переводе семьи на другой уровень сопровождения; принимает решение о завершении социального сопровождения с вынесением дальнейших рекомендаций семье или о передаче информации в Муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав об установлении факта нахождения семьи в социально опасном положении в целях осуществления законных интересов несовершеннолетнего.

Координационные функции работы Службы социального сопровождения семьи выполняет рабочая группа, созданная при администрации каждого муниципального образования.

Деятельность данных служб направлена на оказание системной помощи семьям с детьми с применением эффективных социальных технологий и методик сопровождения семей с детьми, что позволяет повысить эффективность профилактики семейного и детского неблагополучия в регионе.

Примерное положение о Службе социального сопровождения семей с детьми, в том числе приемных и замещающих утверждено Приказом Министерства социальной защиты населения Тверской области от 15.12.2015 № 290/1.

* Организована комплексная социальная помощь семье и ребенку. Социально-психологическое и социально-педагогическое сопровождение семей направлено на коррекцию психоэмоциональных и когнитивных нарушений, различных форм зависимостей детей.

Проводится социальное сопровождение семей воспитанников, находящихся на реабилитации. Для обеспечения работы отделений профилактики детского и семейного неблагополучия ***за счет средств Фонда*** приобретено реабилитационное оборудование – комплект БОС «Нейрокурс» ***на сумму 364 000,00 рублей. Экономия денежных средств за счет проведенных торгов в размере 8 800,00 рублей.***

Тренажерный комплекс биоэлектрических сигналов человека позволяет проводить психологическую работу с несовершеннолетними, способствующую регуляции психо-эмоционального состояния и вегетативной нервной системы ребенка.

* На 30 июня 2015 года в 4 пилотных учреждениях при социальных гостиных организована работа клубов для семей с детьми: ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Конаковского района - клуб «Солнечные лучики», ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Нелидовского района - клуб «Открытые сердца», ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Ржева – клуб «Родительский клуб», клуб приемных родителей «Пусть мама меня непременно найдет»; ГБУ «Областной Центр «Семья» - клуб «Психология семьи». На 1 декабря 2015 года также открылись клубы при пилотных учреждениях: в ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Бежецкого района клуб «Надежда», в ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Старицкого района клуб «В кругу друзей», в ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Ржева клуб «Неразлучные друзья», в ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (г. Тверь)» клуб «Школа ответственного родительства». Работа клубов основана на совместной деятельности родителей с детьми, имеет тематическую направленность и предполагает разнообразные формы по профилактике социального сиротства, коррекции детско-родительских отношений пропаганде семейных ценностей и культуры. Ежемесячно клубной деятельностью каждого учреждения охвачено от 8 до 14 семей с детьми различных категорий.
* Организована работа пунктов социального консультирования при 3- х женских консультациях в городах Нелидово, Вышний Волочек и Тверь (Заволжский район). Профилактические мероприятия направлены на предотвращение искусственного прерывания беременности и формирование позитивного настроя женщины и членов семьи на рождение желанного ребенка; снижение количества случаев искусственного прерывания беременности.
* На базе ГБОУ «Калязинский детский дом» организована работа службы по психологическому и педагогическому сопровождению замещающих семей, которая охватывает семьи территорий Калязинского, Кимрского, Кесовогорского районов и города Кимры и направлена на улучшение периода адаптации приемного ребенка в семье, гармонизацию семейных отношений и социализацию ребенка.

На мероприятие по организации работы по сопровождению замещающих семей затрачено собственных средств на сумму 1 133 389,00 рублей.

**Мероприятие – Осуществление информационно-методического сопровождения специалистов области**

# За текущий 2015 год общее количество специалистов, получивших методическую помощь на базе ресурсного центра составило 1177 специалистов (из них 363 обучено социальным технологиям по программе гранта «Семья и дети Верхневолжья).

* Проведены 10 обучающих семинаров для руководителей и специалистов по темам: Семинар-совещание для директоров ГБУ СРЦ области по теме «Планирование деятельности специализированного государственного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной защите»; Семинар для социальных педагогов комплексных центров социального обслуживания населения Тверской области «Профилактика суицидов среди несовершеннолетних», «Жестокое обращение с детьми, раннее выявление и профилактика»; Семинар-практикумы для старших воспитателей социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних «Разработка системы планирования»; Семинар для социальных педагогов социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних «Совершенствование профилактической работы с детьми и подростками, склонными к совершению самовольных уходов из учреждений СРЦ»; Семинар для старших воспитателей ГБУ СРЦ «Система планирование в ГБУ СРЦ»; Семинар-совещание для пилотных территорий по социальному сопровождению семей с детьми в ГБУ СРЦН г. Старица; Семинар тренинг для воспитателей социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних «Профилактика жестокого обращения с детьми и детских суицидов»; Семинар-совещание на тему «Руководство и организация контроля в деятельности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних как основа повышения качества и результативность работы коллектива»; Семинар «Содействие семейному устройству детей с проблемами развития и сопровождение приемных семей с особыми детьми»; «Профилактика наркотической зависимости в молодежной среде».
* Проведены четыре методических семинара для районных супервизоров в целях повышения профессиональной компетенции педагогов-психологов и психологов учреждений системы социальной защиты населения Тверской области. На семинарах представлены теоретические основы супервизии в консультировании и терапии.

В супервизиях приняли участие 98 специалистов.

* Ежемесячно проводится мониторинг профессиональных трудностей и трудных случаев посредством супервизии работы психологов со сложными случаями на рабочей группе «Областного сообщества психологов». Темы рабочих групп: январь - «Проблема жестокого обращения в семье. Раннее выявление и профилактика»; февраль – «Специфика оказания экстренной психологической помощи семьям, пережившим утрату»; март - «Социальная работа с детьми по профилактике алкогольной зависимости»; апрель - «Организация и работа психолога на телефоне горячей линии при ЧС и пожарах». Супервизия трудных случаев. Мастер - классы по практике психолога «Оформление документов по запросу и результатам диагностики; интерпретация проективных рисуночных методик»; май - «Технологии социальной работы с женщинами пострадавшими от домашнего насилия» (в рамках региональной программы); июнь - «Профилактика суицидов среди несовершеннолетних». Супервизия трудных случаев; июль - «Влияние на поведение ребенка разрыва эмоциональной связи (привязанности)»; август - «Профилактическая работа с несовершеннолетними по предупреждению угрозы жизни и здоровью»; сентябрь - «Из опыта работы психологов учреждений социальной защиты населения Тверской области»; октябрь - «Отклоняющееся поведение детей и его профилактика, предупреждение аддиктивного поведения»; ноябрь - «Психологическая супервизия как профилактика эмоционального выгорания». Супервизия трудных случаев; декабрь - «Особенности психологического сопровождения детей с проявлениями агрессивных реакций». Затрачено собственных средств на организацию методических мероприятий на сумму 100 000,00 рублей.

**Мероприятие – Внедрение эффективных социальных технологий и методик сопровождения семей с детьми**

* Производится оказание государственной социальной помощи семьям с детьми на основе «Социального контракта». По данным на 1 декабря 2015 г. из бюджета региона денежные средства получили 52 семьи из 23 муниципальных образований в сумме 4 682 672,86 рублей. Реализовано средств, запланированных на «Социальный контракт» за год больше, чем планировалось, на 182 672,86 рублей.
* В целях организации работы Социальных гостиных в 10 пилотных учреждениях в рамках мероприятия «Приобретение ролевых игровых зон» («Мастерская», «Столовая», «Парикмахерская», «Больница», «Спальня для кукол») ***за счет средств Фонда*** произведена закупка игрового оборудования и инвентаря ***на сумму 200 000,00 рублей***. ***Экономия денежных средств за счет проведения торгов в сумме 1 200,00 рублей.***

В рамках мероприятия «Приобретение оборудования и посуды для Социальных гостиных» ***за счет средств Фонда*** в количестве 10 штукприобретены: магнитно-маркерная доска для учебных классов ***на сумму 38 999,94 рублей;*** чайные сервизы на 20 персон ***на сумму 41 650,00 рублей;*** кулеры для воды ***на сумму 38 000,00 рублей;*** музыкальные центры ***на сумму 80 000,00 рублей;*** телевизоры плазменные ***на сумму 232 273,09 рублей.***

***Всего за счет средств Фонда закуплено оборудование для Социальных гостиных на сумму 630 923,03 рублей. Экономия средств на приобретение Социальных гостиных в размере 177 276, 97 рублей.***

**В соответствии с четвертой задачей:** «Создание условий для формирования устойчивой продуктивной модели внутриотраслевого и межведомственного взаимодействия по социальному сопровождению семей с детьми» - проведены следующие мероприятия:

**Мероприятие – Создание стажировочных площадок (ресурсных центров) по трансляции опыта по организации социального сопровождения семей с детьми на пилотных территориях**

* Созданы ресурсные центры, специалисты которых осуществляют трансляцию опыта по организации социального сопровождения семей с детьми различных категорий по направлениям: «Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов» на базе ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Ржев, «Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3-х лет» на базе ГБУ «Областной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья» г. Тверь, «Социальное сопровождение многодетных семей» на базе ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Старицкого района и ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Конаковского района, «Социальное сопровождение семей с одним родителем, воспитывающих несовершеннолетних детей» на базе ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Торжокского района, «Социальное сопровождение замещающих семей (включая приемные) на базе ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Ржев и ГБОУ «Калязинский детский дом «Родничок», «Социальное сопровождение семей, дети которых вступили в конфликт с законом» на базе ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Тверь, «Социальное сопровождение матерей с новорожденными детьми, имеющих намерение отказаться от ребенка» на базе ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Нелидовского района.

На организацию работы специалистов стажировочных площадок за период затрачено собственных средств на сумму 120 000,00 рублей.

**Мероприятие – Создание (модернизация) информационных ресурсов, позволяющих аккумулировать данные о семьях, находящихся на социальном сопровождении, в целях обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия, координации работы по выполнению индивидуальных программ сопровождения, оценки эффективности такого вида помощи и другое**

* В Тверской области информационным ресурсом, позволяющим аккумулировать данные о семьях с детьми, находящихся на социальном сопровождении, является программный комплекс «Учет несовершеннолетних», входящий в состав автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» (далее – АС АСП). Данная система является основной системой автоматизации деятельности органов и учреждений отрасли «Социальная защита населения Тверской области».

Программный комплекс предназначен для организации единого учета семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, в части функциональных обязанностей органов социальной защиты населения в общей системе профилактики безнадзорности и беспризорности.

Программный комплекс предоставляет возможность создания автоматизированного рабочего места специалистов органов социальной защиты населения, занимающихся вопросами профилактики социального сиротства несовершеннолетних.

В программном комплексе реализованы функции, обеспечивающие интеграцию персональной информации о несовершеннолетнем в базу данных «Единый социальный регистр населения», созданную с использованием АС АСП.

База данных содержат исчерпывающие сведения о несовершеннолетнем и членах его семьи, необходимых для организации профилактической работы по предотвращению безнадзорности и детского неблагополучия, оказания помощи и проведения реабилитационных мероприятий по социальной адаптации несовершеннолетних и их семей.

Затрачено собственных средств на сумму 2 664 000, 00 рублей.

**Мероприятие – Информационно-методическое обеспечение учреждений, работающих с семьями и детьми**

* Разработаны и выпущены методические материалы для специалистов системы социальной защиты населения:

1. «Методические рекомендации организации профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к совершению самовольных уходов из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних».
2. Методическое пособие «Нормативно-правовая база для специалистов, работающих с семьями и детьми».
3. Пособие «Деятельность органов опеки и попечительства по защите имущественных прав несовершеннолетних при совершении сделок с жилыми помещениями» (обобщение опыта работы Территориального отдела социальной защиты населения г. Твери).
4. Разработана брошюра информационно-справочных материалов «Меры государственной социальной поддержки семей с детьми Тверской области», которая содержит перечень государственных пособий, различных социальных выплат, льгот и других видов социальной помощи, направленных на улучшение положения семей с детьми в Тверской области, поддержку семейных форм воспитания детей, нуждающихся в особой заботе государства (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья) в количестве 500 экземпляров. Брошюра издана за счет собственных средств на сумму 29 500,00 рублей в рамках мероприятий круглого стола.
5. Разработана брошюра информационно-справочных материалов для семей с детьми «Адреса организаций и услуг социальной услуг».
6. Разработаны и выпущены буклеты для специалистов:

Буклет «Пост-интернатное сопровождение».

Буклет «Региональная модельная программа по внедрению социального сопровождения семей с детьми Тверской области «Семья и дети Верхневолжья».

Буклет «Социальное сопровождение семей с детьми.

Буклет «Адаптационный уровень социального сопровождения семей с детьми».

Буклет «Базовый уровень социального сопровождения семей с детьми».

Буклет «Кризисный уровень социального сопровождения семей с детьми».

Буклет «Экстренный уровень социального сопровождения семей с детьми».

Буклет «Работа с родителями и детьми, пережившими утрату».

* Разработаны и выпущены информационно-методические материалы для родителей, в том числе приемных и замещающих:

Буклет «Усыновление» (информация для специалистов и замещающих родителей)

Буклет «Приемная семья» (Информация для родителей)

Буклет «Опека и попечительство» (Информация для родителей)

Буклет «Особенности адаптации ребенка с последствиями утраты близких в замещающей семье»

Буклет. «Воспитание нравственности» (информация для родителей)

Буклет «Маленькие почемучки» (рекомендации родителям)

Буклет «Наш малыш» (рекомендации молодым родителям)

Буклет «В помощь молодым родителям: советы для подготовки детей к школе»

Буклет. «В вашей семье – подросток» (информация для родителей)

Буклет «Следим за питанием ребенка» (информация для родителей)

Буклет «Профилактика экстремальных и террористических наклонностей (действий, взглядов) в среде несовершеннолетних» (информация для детей, подростков и их родителей)

* Ежемесячно специалистами ГБУ «Областной Центр «Семья» производится издание информационно-аналитической газеты «Мир семьи». Распространены среди специализированных государственных учреждений для несовершеннолетних Тверской области выпуски газеты №№ 1-11. Материалы, представленные в газете, ориентированы на повышение информированности специалистов, занимающихся вопросами семьи и детства, о нормативных правовых актах, вопросах психолого-педагогического характера. Ежемесячный тираж 100 экземпляров. Информация, представленная в газете, направлена на повышение информированности специалистов, занимающихся вопросами семьи и детства, о нормативных правовых актах, вопросах психолого-педагогического характера. Газета «Мир семьи», специальный выпуск № 1-4 для родителей и детей готовилась к областным праздникам «Международный день защиты детей», «Всероссийский день Матери», «Международный день семьи», «Новогодняя елка».

За отчетный период на выпуск периодических изданий затрачено собственных средств на сумму 60 000, 00 рублей.

* ***За счет средств Фонда*** посредством проведения аукциона приобретена мини-типографии для издания буклетов, плакатов, газет, информационно-методических материалов ***на сумму*** ***424 286,53 рублей***. Также, ***за счет сэкономленных средств в ходе проведения торгов*** с согласия Председателя Фонда, для мини-типографии был приобретен расходный материал ***на сумму 11 302,00 рублей***. ***Общая экономия денежных средств при приобретении мини-типографии в размере 34 411,47 рублей.***

С момента приобретения техники производится ежемесячный тираж изданий до 100 экземпляров. К областным мероприятиям государственной программы в 2016 году планируется издание до 500 экземпляров, что в свою очередь повысит уровень знаний специалистов по различным направлениям деятельности и поможет снабдить полезной информацией семьи.

* На базе государственного бюджетного учреждения «Областной Центр «Семья» создан сайт для организации работы по социально психологическому, социально-правовому и педагогического консультирования родителей и проведения вебинаров. Затрачено собственных средств на сумму 23 010,00 рублей.

Учреждениями социальной защиты населения тверской области проводится распространение информационно-справочных материалов о перечне организаций, видах услуг, предоставляемых семьям. Информация и наглядный материал предоставляется в учреждения разных ведомств, что повышает информированность населения Тверской области о предоставляемом социальном обслуживании и социальном сопровождении.

**Мероприятие – Пропаганда семейного жизнеустройства детей-сирот**

* Проведена информационная компания по продвижению семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приуроченная к празднику «Международный день семьи» 22 мая 2015 г.. Посредством проведения фотоконкурса «Мир глазами детей» среди детей из замещающих семей было привлечено внимание граждан к проблеме жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
* Организована информационная поддержка мероприятий по организации социального сопровождения семей с детьми в средствах массовой информации. Проведено информирование населения Тверской области о работе служб социального сопровождения семьи с детьми на радио «Комсомольская правда» 19 мая 2015 г..

**Мероприятие – Мониторинг жизнедеятельности семей с детьми, качества и результативности предоставляемой им помощи в виде социального сопровождения**

* От пилотных территорий получен мониторинг оценки эффективности социального сопровождения семей, направленный на оценку степени удовлетворенности семей с детьми качеством предоставления социальных услуг и организации социального сопровождения на территории Тверской области. Статистические данные по результатам мониторинга показали следующее.

В ходе анализа данных пилотных учреждений СЗН Тверской области в рамках модельной программы «Семья и дети Верхневолжья» было выявлено количественное соотношение категорий семей с детьми, состоящих на социальном сопровождении; основные проблемы, с которыми семьи обращались в пилотные учреждения за помощью, а также наиболее востребованные виды помощи, оказанные семьям с детьми в рамках социального сопровождения.

Проведенный в пилотных учреждениях мониторинг позволил определить эффективность предоставления социальных услуг и организации социального сопровождения семей с детьми, профессиональные и личностные качества специалистов пилотных учреждений, а также показал высокое качество проделанной работы по социальному сопровождению за данный период специалистами области.

В данном мониторинге приняли участие семьи с детьми, кровные и замещающие семьи. Мониторинг показал, что за период наиболее востребованными видами помощи семьям, находящимся на социальном сопровождении, являются консультации различных специалистов, услуги по повышению родительской компетенции и оказание помощи в оформлении документов. Наименее востребованными видами помощи оказались: содействие в профессионализации и обучении, семейная терапия на дому, а также содействие в оформлении инвалидности по медицинским показателям.

Среди личностных и профессиональных качеств специалистов, оказывающих социальное сопровождение, респонденты больше всего отметили такие характеристики, как: доброжелательность, ответственность, взаимопонимание, тактичность и профессионализм.

На проведение мониторинга затрачено собственных средств на сумму 50 000, 00 рублей.

**Примечания:**

* В процессе реализации комплекса мероприятий пилотного проекта при формировании технических заданий по определенным мероприятиям Программы были обозначены следующие проблемы, связанные с экономической ситуацией в Российской Федерации:

1. Закупка товаров, работ и услуг производится в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ред. От 06.04.2015 г.). При проведении запроса котировок по обучению специалистов Тверской области социальным технологиям, организации г. Москва и г. С.-Петербург, запланированные по Программе в качестве поставщиков услуг, не вышли на торги. Таким образом, обучение производилось другими организациями-поставщиками услуг, которые выиграли торги. По обучающим мероприятиям 5, 6, 7, 8: «Обучение социальным технологиям «Куратор случая», «Интенсивная семейная терапия на дому», специалистов отделений профилактики детского и семейного неблагополучия пилотных площадок», «Обучение специалистов социальной технологии «Социально-педагогическое сопровождение семей с детьми», «Обучение специалистов методам работы по формированию близости и привязанности между детьми и родителями «Методика проведения личностного тренинга «Родители и дети – жизнь в согласии» - все запланированные расходы (проезд тренера, проживание тренера, оплата услуг по обучению специалистов, и/ или оплата проезда участников обучения) выставлялись на торги общей суммой в связи с требованиями к техническому заданию.
2. В рамках задачи программы по внедрению эффективных социальных технологий и методик сопровождения семей с детьми при проведении аукциона по закупке запланированных автомобилей «Нива-шевроле» в связи со сложившейся экономической и политической ситуацией в стране автосалоны не приняли участие в торгах, поэтому грантополучателем, с согласия Председателя Фонда, производилась организация нового аукциона по закупке марки автомобилей «Рено-Дастр».

**В настоящий период находятся в стадии реализации следующие мероприятия:**

* Проводится подготовительная работа по организации межрегиональной конференции «Социальное сопровождение семей с детьми как важный фактор профилактики детского и семейного неблагополучия», которая запланирована на январь 2016 года с целью освещения опыта работы специалистов Служб социального сопровождения, приобретенного в ходе реализации модельной программы «Семья и дети Верхневолжья». В рамках данного мероприятия израсходовано собственных средств на сумму 200 000,00 рублей.
* В настоящий период производится передача пилотным учреждениям материальных ценностей (автомобилей и закупленного оборудования для Социальных гостиных, вебинаров) от ГБУ «Областной Центр «Семья» через Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области.

**Мероприятия в рамках Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению от 12 декабря 2014 г. № 06/8 –ПП-2:**

В рамках мероприятия 3.5. Приложения 1 к Соглашению «Обеспечение бесперебойной работы специалистов Служб социального сопровождения семей с детьми в отдаленных населенных пунктах пилотных территорий» за счет общей суммы сэкономленных средств гранта, по согласованию с Председателем Фонда, проведены дополнительные торги по закупке автомобилей «Рено Логан» для двух пилотных территорий. ***За счет средств Фонда*** приобретены два автомобиля «Рено Логан» ***на сумму 1 150 000,00 рублей.***

**2.3.Плановые результаты реализации комплекса мероприятий пилотного проекта в отчетный период:**

При реализации мероприятий II этапа израсходовано собственных средств на сумму 3 681 679,50 рублей.

Израсходовано ***средств Фонда на сумму 1 633 122,27 рублей.***

*Разница между запланированными и израсходованными средствами – 386 795,73 рублей: из них экономия средств за счет торгов в сумме - 364 295,73 рублей; сумма средств, запланированных на издание сборника информационно-методических материалов (2 часть) во 2-м полугодии - 22 500,00 рублей.*

**2.4. Выводы по результатам выполнения комплекса мероприятий пилотного проекта в субъекте Российской Федерации**

* В процессе реализации комплекса мероприятий модельной программы «Семья и дети Верхневолжья» активизировалась деятельность субъектов межведомственного взаимодействия по сопровождению семей с детьми.
* Консолидированы ресурсы областных исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области по повышению эффективности социального сопровождения семей с детьми (эффективное использование существующей инфраструктуры, материальных ресурсов).
* Разработанная в процессе реализации пилотного проекта необходимая нормативно-правовая база, которая определяется требованиями Федерального закона от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «О социальном обслуживании граждан в Российской Федерации», способствует систематизации работы Служб социального сопровождения семей с детьми.
* Благодаря мероприятиям модельной программы социальное сопровождение внедрено во всех муниципальных образованиях региона и осуществляется во всех учреждениях социальной защиты населения.
* Организована и проводится работа всех субъектов профилактики безнадзорности и социального сиротства в целях улучшения качества предоставления услуг семьям с детьми и предупреждения факторов риска появления семейного неблагополучия.
* В целях профилактической работы и оказания системной помощи семьям с детьми разных категорий в области осуществляется деятельность новыми службами по сопровождению семей с детьми.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От Ответственного исполнителя:  Министр социальной защиты населения Тверской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Хохлова |  | От Грантополучателя  Директор  ГБУ «Областной Центр «Семья» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Суханова    Главный бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  О.И. Кобзарь |